## Prescriptions
id | owner_slug | owner_name | number | project | contractor | subject | issued_date | status | percent | remarks_total | remarks_done | due_date | nearest_due_date | overdue_count | created_at | created_by_kind | created_by_name | updated_at | updated_by_kind | updated_by_name | attachment_folder
85854db6-fab1-407a-80e8-7a86b6c15c0c | ivanov | Иванов И.И. | ПР-2026-003 | ЖК Северный квартал | ООО ФасадСервис | Контроль сварочных и антикоррозионных работ | 2026-05-26 | Исполняется (40%) | 40 | 15 | 6 | 2026-07-25 | 2026-06-18 | 0 | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | attachments\ПР-2026-003_85854db6
4f73b983-9280-464a-9aa3-0fe26550dda7 | ivanov | Иванов И.И. | ПР-2026-004 | ЖК Северный квартал | ООО СтройМонтаж | Отступления от проектных решений | 2026-04-25 | Исполняется (32%) | 32 | 34 | 11 | 2026-06-28 | 2026-05-03 | 14 | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | attachments\ПР-2026-004_4f73b983
b7f45b8b-e92c-4e5c-bb55-d2c590c6aa12 | ivanov | Иванов И.И. | ПР-2026-002 | Производственный корпус N3 | АО Генподряд | Контроль сварочных и антикоррозионных работ | 2026-04-14 | Исполняется (34%) | 34 | 29 | 10 | 2026-06-18 | 2026-04-19 | 17 | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | attachments\ПР-2026-002_b7f45b8b
b22e13da-4184-4bf9-9c89-a2ede0131eaf | ivanov | Иванов И.И. | ПР-2026-001 | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Нарушения при производстве бетонных работ | 2026-03-24 | Исполняется (40%) | 40 | 40 | 16 | 2026-05-28 | 2026-04-06 | 24 | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | attachments\ПР-2026-001_b22e13da

## Remarks
id | prescription_id | prescription_number | owner_slug | owner_name | project | contractor | description | location | due_date | status | status_label | note | is_overdue | created_at | created_by_kind | created_by_name | updated_at | updated_by_kind | updated_by_name
7f2ee206-70ee-4cb8-8a68-e96c91ab20b3 | b22e13da-4184-4bf9-9c89-a2ede0131eaf | ПР-2026-001 | ivanov | Иванов И.И. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Устранить отклонение от проектной отметки. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-03-29 | done | Выполнено | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
70dee0e5-2fc5-4bf4-9147-eba987383e14 | b22e13da-4184-4bf9-9c89-a2ede0131eaf | ПР-2026-001 | ivanov | Иванов И.И. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Предоставить паспорта и сертификаты на примененные материалы. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-04-04 | done | Выполнено |  | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
0537489d-05b4-4d40-9ee9-094106fa589a | b22e13da-4184-4bf9-9c89-a2ede0131eaf | ПР-2026-001 | ivanov | Иванов И.И. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-04-06 | accepted | Принято | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
3c374549-d176-4035-af14-df8f4822fddd | b22e13da-4184-4bf9-9c89-a2ede0131eaf | ПР-2026-001 | ivanov | Иванов И.И. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | Фасад, южная сторона | 2026-04-06 | not_started | Не начато |  | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
6cffbcca-13f2-467a-b694-9d1c8a8a6bea | b22e13da-4184-4bf9-9c89-a2ede0131eaf | ПР-2026-001 | ivanov | Иванов И.И. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Проверить соответствие фактической трассировки проекту. | Паркинг, зона P2 | 2026-04-08 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:09:01 | substitute | Руководитель стройконтроля
60b9029e-b6fd-4730-b3b3-a1259f2e93a0 | b22e13da-4184-4bf9-9c89-a2ede0131eaf | ПР-2026-001 | ivanov | Иванов И.И. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | Фасад, южная сторона | 2026-04-08 | in_progress | В работе | Ожидается комплект исполнительной документации. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
242affc9-e458-489e-b1ec-3c808c0e408e | b22e13da-4184-4bf9-9c89-a2ede0131eaf | ПР-2026-001 | ivanov | Иванов И.И. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-04-09 | accepted | Принято | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:09:01 | substitute | Замещающий специалист
6d958611-c3c7-4633-b6ac-fe1d7e85e9b1 | b22e13da-4184-4bf9-9c89-a2ede0131eaf | ПР-2026-001 | ivanov | Иванов И.И. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | ИТП, помещение 014 | 2026-04-10 | not_started | Не начато | Требуется повторная проверка на площадке. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
afaca7f7-4f61-4e9c-b086-252b00d30cb3 | b22e13da-4184-4bf9-9c89-a2ede0131eaf | ПР-2026-001 | ivanov | Иванов И.И. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-04-10 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:09:01 | substitute | Руководитель стройконтроля
727e7108-4f7d-4fc7-b325-ab1d406bd6cb | b22e13da-4184-4bf9-9c89-a2ede0131eaf | ПР-2026-001 | ivanov | Иванов И.И. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-04-14 | in_progress | В работе | Ожидается комплект исполнительной документации. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
6c73fbfc-4ce2-4e18-8614-096c5051df46 | b22e13da-4184-4bf9-9c89-a2ede0131eaf | ПР-2026-001 | ivanov | Иванов И.И. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | Блок Б, технический этаж | 2026-04-15 | not_started | Не начато | Требуется повторная проверка на площадке. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
b6b635e4-275e-4dad-b88b-98a3be870e9d | b22e13da-4184-4bf9-9c89-a2ede0131eaf | ПР-2026-001 | ivanov | Иванов И.И. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Устранить отклонение от проектной отметки. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-04-16 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:09:01 | substitute | Замещающий специалист
01815235-1895-40b4-90d0-b180f97b8b90 | b22e13da-4184-4bf9-9c89-a2ede0131eaf | ПР-2026-001 | ivanov | Иванов И.И. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | Паркинг, зона P2 | 2026-04-19 | done | Выполнено |  | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
931111c2-3382-4627-8f26-4bf5b31214f4 | b22e13da-4184-4bf9-9c89-a2ede0131eaf | ПР-2026-001 | ivanov | Иванов И.И. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | Паркинг, зона P2 | 2026-04-19 | done | Выполнено | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
e3fd7cef-6982-4506-8db3-b70008ca20c2 | b22e13da-4184-4bf9-9c89-a2ede0131eaf | ПР-2026-001 | ivanov | Иванов И.И. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-04-19 | accepted | Принято | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
1ed4203c-13a9-4afe-aa75-9d4be6342e9c | b7f45b8b-e92c-4e5c-bb55-d2c590c6aa12 | ПР-2026-002 | ivanov | Иванов И.И. | Производственный корпус N3 | АО Генподряд | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | Фасад, южная сторона | 2026-04-19 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
389054de-8cf8-47d2-aab1-fdcd69bd2af9 | b7f45b8b-e92c-4e5c-bb55-d2c590c6aa12 | ПР-2026-002 | ivanov | Иванов И.И. | Производственный корпус N3 | АО Генподряд | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-04-20 | in_progress | В работе | Требуется повторная проверка на площадке. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
862ecb6a-ad81-4d9b-89c7-d24954a3ac54 | b7f45b8b-e92c-4e5c-bb55-d2c590c6aa12 | ПР-2026-002 | ivanov | Иванов И.И. | Производственный корпус N3 | АО Генподряд | Оформить общий журнал работ за отчетный период. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-04-20 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
49658606-fe8f-401e-9542-d5f9cf2cc56f | b7f45b8b-e92c-4e5c-bb55-d2c590c6aa12 | ПР-2026-002 | ivanov | Иванов И.И. | Производственный корпус N3 | АО Генподряд | Восстановить защитный слой бетона в зоне дефекта. | ИТП, помещение 014 | 2026-04-21 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:09:01 | substitute | Замещающий специалист
147b6e01-9a7b-4339-a7de-7042b1b6db35 | b22e13da-4184-4bf9-9c89-a2ede0131eaf | ПР-2026-001 | ivanov | Иванов И.И. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Предоставить паспорта и сертификаты на примененные материалы. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-04-22 | done | Выполнено | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
3cf98083-ccc4-4824-8562-a898edd42888 | b22e13da-4184-4bf9-9c89-a2ede0131eaf | ПР-2026-001 | ivanov | Иванов И.И. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | Блок Б, технический этаж | 2026-04-22 | not_started | Не начато |  | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
ea3f5e20-9653-477b-a745-03be41935828 | b7f45b8b-e92c-4e5c-bb55-d2c590c6aa12 | ПР-2026-002 | ivanov | Иванов И.И. | Производственный корпус N3 | АО Генподряд | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-04-23 | in_progress | В работе |  | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
0b578885-2269-4910-a38f-5a9c09de3e6e | b7f45b8b-e92c-4e5c-bb55-d2c590c6aa12 | ПР-2026-002 | ivanov | Иванов И.И. | Производственный корпус N3 | АО Генподряд | Устранить отклонение от проектной отметки. | Фасад, южная сторона | 2026-04-25 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:09:01 | substitute | Руководитель стройконтроля
719ee71d-9533-4904-ad1d-0e1a799cec3d | b7f45b8b-e92c-4e5c-bb55-d2c590c6aa12 | ПР-2026-002 | ivanov | Иванов И.И. | Производственный корпус N3 | АО Генподряд | Устранить отклонение от проектной отметки. | Паркинг, зона P2 | 2026-04-27 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
235cb1d7-0a6c-48aa-a7c9-e4907183aa68 | b7f45b8b-e92c-4e5c-bb55-d2c590c6aa12 | ПР-2026-002 | ivanov | Иванов И.И. | Производственный корпус N3 | АО Генподряд | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | Паркинг, зона P2 | 2026-04-27 | done | Выполнено | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
821580c3-c6a6-48a0-88ce-6d8899a23b72 | b7f45b8b-e92c-4e5c-bb55-d2c590c6aa12 | ПР-2026-002 | ivanov | Иванов И.И. | Производственный корпус N3 | АО Генподряд | Обеспечить уборку зоны работ перед повторным осмотром. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-04-28 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
7eb91109-f0c5-4b29-9010-47ab40fe35e1 | b7f45b8b-e92c-4e5c-bb55-d2c590c6aa12 | ПР-2026-002 | ivanov | Иванов И.И. | Производственный корпус N3 | АО Генподряд | Восстановить защитный слой бетона в зоне дефекта. | Паркинг, зона P2 | 2026-04-28 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:09:01 | substitute | Руководитель стройконтроля
725200d6-8558-493b-a30d-66fe829f666b | b7f45b8b-e92c-4e5c-bb55-d2c590c6aa12 | ПР-2026-002 | ivanov | Иванов И.И. | Производственный корпус N3 | АО Генподряд | Восстановить защитный слой бетона в зоне дефекта. | Паркинг, зона P2 | 2026-04-29 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
3a44a8ac-f671-47b0-b512-95b05abf1f12 | b22e13da-4184-4bf9-9c89-a2ede0131eaf | ПР-2026-001 | ivanov | Иванов И.И. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Восстановить защитный слой бетона в зоне дефекта. | Паркинг, зона P2 | 2026-05-01 | done | Выполнено |  | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
ca8b50d1-d450-476c-9f7d-cd378ba761f5 | b22e13da-4184-4bf9-9c89-a2ede0131eaf | ПР-2026-001 | ivanov | Иванов И.И. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Выполнить фотофиксацию до закрытия последующими работами. | Фасад, южная сторона | 2026-05-01 | done | Выполнено | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
965f9ae6-7450-4073-9a9e-5bcfb7268cd6 | b22e13da-4184-4bf9-9c89-a2ede0131eaf | ПР-2026-001 | ivanov | Иванов И.И. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Обеспечить уборку зоны работ перед повторным осмотром. | Блок Б, технический этаж | 2026-05-01 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:09:01 | substitute | Замещающий специалист
b84fc975-369d-4c67-ae8a-7c6aab2bb77b | b22e13da-4184-4bf9-9c89-a2ede0131eaf | ПР-2026-001 | ivanov | Иванов И.И. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | Блок Б, технический этаж | 2026-05-02 | not_started | Не начато |  | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
8d6530b6-7d1e-411e-aea4-4e3f2f61b22c | b22e13da-4184-4bf9-9c89-a2ede0131eaf | ПР-2026-001 | ivanov | Иванов И.И. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-05-02 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
61558b55-0b45-4e43-832d-26ec67e37ca7 | b7f45b8b-e92c-4e5c-bb55-d2c590c6aa12 | ПР-2026-002 | ivanov | Иванов И.И. | Производственный корпус N3 | АО Генподряд | Обеспечить уборку зоны работ перед повторным осмотром. | ИТП, помещение 014 | 2026-05-02 | not_started | Не начато | Требуется повторная проверка на площадке. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
e5f8cab7-6f31-40b0-a7dd-a9ce395f62c4 | 4f73b983-9280-464a-9aa3-0fe26550dda7 | ПР-2026-004 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО СтройМонтаж | Восстановить защитный слой бетона в зоне дефекта. | ИТП, помещение 014 | 2026-05-03 | in_progress | В работе |  | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
4f09dce6-60e5-4cc1-a608-5db445c26543 | 4f73b983-9280-464a-9aa3-0fe26550dda7 | ПР-2026-004 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО СтройМонтаж | Устранить отклонение от проектной отметки. | ИТП, помещение 014 | 2026-05-03 | not_started | Не начато | Требуется повторная проверка на площадке. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
ea9796e8-cb47-45ea-b7e1-3ef66a7e871f | b22e13da-4184-4bf9-9c89-a2ede0131eaf | ПР-2026-001 | ivanov | Иванов И.И. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Предоставить паспорта и сертификаты на примененные материалы. | Кровля, секция 3 | 2026-05-04 | done | Выполнено | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
da228fbd-a9e3-4581-8edb-f542f809e091 | 4f73b983-9280-464a-9aa3-0fe26550dda7 | ПР-2026-004 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО СтройМонтаж | Восстановить защитный слой бетона в зоне дефекта. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-05-04 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:09:01 | substitute | Замещающий специалист
a8d0ad31-5168-4509-8f89-7673575f50dd | 4f73b983-9280-464a-9aa3-0fe26550dda7 | ПР-2026-004 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО СтройМонтаж | Проверить соответствие фактической трассировки проекту. | Кровля, секция 3 | 2026-05-05 | not_started | Не начато |  | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
9c8e91f1-aa29-4853-adc3-42bd36286b10 | b7f45b8b-e92c-4e5c-bb55-d2c590c6aa12 | ПР-2026-002 | ivanov | Иванов И.И. | Производственный корпус N3 | АО Генподряд | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | Кровля, секция 3 | 2026-05-06 | done | Выполнено | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
46ed80d3-108d-4a1e-87b1-083e64f9226a | b22e13da-4184-4bf9-9c89-a2ede0131eaf | ПР-2026-001 | ivanov | Иванов И.И. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Восстановить защитный слой бетона в зоне дефекта. | ИТП, помещение 014 | 2026-05-07 | done | Выполнено |  | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
acb6b030-b5b0-4cc1-b11c-8183bd94a992 | b22e13da-4184-4bf9-9c89-a2ede0131eaf | ПР-2026-001 | ivanov | Иванов И.И. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Обеспечить уборку зоны работ перед повторным осмотром. | Фасад, южная сторона | 2026-05-07 | not_started | Не начато | Требуется повторная проверка на площадке. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
6a842be5-09b9-4619-88b9-5cebecd5ac70 | b22e13da-4184-4bf9-9c89-a2ede0131eaf | ПР-2026-001 | ivanov | Иванов И.И. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Обеспечить уборку зоны работ перед повторным осмотром. | Фасад, южная сторона | 2026-05-08 | done | Выполнено |  | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
c6bed5f3-1439-4ba5-be3d-2e5910b55c92 | b7f45b8b-e92c-4e5c-bb55-d2c590c6aa12 | ПР-2026-002 | ivanov | Иванов И.И. | Производственный корпус N3 | АО Генподряд | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | Кровля, секция 3 | 2026-05-08 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:09:01 | substitute | Руководитель стройконтроля
ef7163ae-de52-4797-af08-b1e91695e5c0 | b22e13da-4184-4bf9-9c89-a2ede0131eaf | ПР-2026-001 | ivanov | Иванов И.И. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Устранить отклонение от проектной отметки. | ИТП, помещение 014 | 2026-05-09 | done | Выполнено | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
1c92bd87-ed4d-409d-b007-4c16c3645af1 | b7f45b8b-e92c-4e5c-bb55-d2c590c6aa12 | ПР-2026-002 | ivanov | Иванов И.И. | Производственный корпус N3 | АО Генподряд | Проверить соответствие фактической трассировки проекту. | Паркинг, зона P2 | 2026-05-09 | done | Выполнено | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
41678723-7f91-4ba0-909a-031bc08db186 | b7f45b8b-e92c-4e5c-bb55-d2c590c6aa12 | ПР-2026-002 | ivanov | Иванов И.И. | Производственный корпус N3 | АО Генподряд | Проверить соответствие фактической трассировки проекту. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-05-09 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
58c199c3-1609-4b4f-b724-54e5ae9d1e35 | b22e13da-4184-4bf9-9c89-a2ede0131eaf | ПР-2026-001 | ivanov | Иванов И.И. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-05-10 | in_progress | В работе |  | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
03d62890-c749-4842-ada2-8efb5c8d1a1f | b7f45b8b-e92c-4e5c-bb55-d2c590c6aa12 | ПР-2026-002 | ivanov | Иванов И.И. | Производственный корпус N3 | АО Генподряд | Обеспечить уборку зоны работ перед повторным осмотром. | Кровля, секция 3 | 2026-05-10 | in_progress | В работе | Ожидается комплект исполнительной документации. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
adc773fb-eccc-44e3-bb67-f202ac00de97 | b22e13da-4184-4bf9-9c89-a2ede0131eaf | ПР-2026-001 | ivanov | Иванов И.И. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Выполнить фотофиксацию до закрытия последующими работами. | Кровля, секция 3 | 2026-05-11 | in_progress | В работе | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
e9d6091b-3755-4a5e-8021-21ba2b362afe | b22e13da-4184-4bf9-9c89-a2ede0131eaf | ПР-2026-001 | ivanov | Иванов И.И. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Проверить соответствие фактической трассировки проекту. | Фасад, южная сторона | 2026-05-12 | in_progress | В работе | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
6116f9d8-9de3-45e4-991d-d848aab8fc80 | 4f73b983-9280-464a-9aa3-0fe26550dda7 | ПР-2026-004 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО СтройМонтаж | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | ИТП, помещение 014 | 2026-05-12 | done | Выполнено | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
3dc870f7-771d-4f07-aab9-574d6af28067 | b22e13da-4184-4bf9-9c89-a2ede0131eaf | ПР-2026-001 | ivanov | Иванов И.И. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Устранить отклонение от проектной отметки. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-05-13 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
5f62f4e4-1cd0-49b2-99a8-19aab0ec1907 | b7f45b8b-e92c-4e5c-bb55-d2c590c6aa12 | ПР-2026-002 | ivanov | Иванов И.И. | Производственный корпус N3 | АО Генподряд | Обеспечить уборку зоны работ перед повторным осмотром. | Паркинг, зона P2 | 2026-05-13 | not_started | Не начато | Требуется повторная проверка на площадке. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
77f67b50-85f5-455e-91df-ad0de14d9cbb | b22e13da-4184-4bf9-9c89-a2ede0131eaf | ПР-2026-001 | ivanov | Иванов И.И. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-05-14 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
33672144-ebe3-44ca-8d2e-be843edf1521 | 4f73b983-9280-464a-9aa3-0fe26550dda7 | ПР-2026-004 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО СтройМонтаж | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | Паркинг, зона P2 | 2026-05-14 | in_progress | В работе |  | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
1d8e4261-0369-499d-ad6f-63f101f6cff4 | 4f73b983-9280-464a-9aa3-0fe26550dda7 | ПР-2026-004 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО СтройМонтаж | Устранить отклонение от проектной отметки. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-05-14 | done | Выполнено | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
73065716-ea55-4755-9e66-3f052011a61b | b22e13da-4184-4bf9-9c89-a2ede0131eaf | ПР-2026-001 | ivanov | Иванов И.И. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Устранить отклонение от проектной отметки. | ИТП, помещение 014 | 2026-05-15 | in_progress | В работе | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
f49a8a59-d695-473d-976a-154aba7814e4 | b22e13da-4184-4bf9-9c89-a2ede0131eaf | ПР-2026-001 | ivanov | Иванов И.И. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | Фасад, южная сторона | 2026-05-17 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
c295051c-7f40-4d18-b350-1d0cd6dcb9a3 | b7f45b8b-e92c-4e5c-bb55-d2c590c6aa12 | ПР-2026-002 | ivanov | Иванов И.И. | Производственный корпус N3 | АО Генподряд | Обеспечить уборку зоны работ перед повторным осмотром. | Паркинг, зона P2 | 2026-05-17 | done | Выполнено | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
ae36fdb9-5a3e-4702-a87e-179924dea6cc | b22e13da-4184-4bf9-9c89-a2ede0131eaf | ПР-2026-001 | ivanov | Иванов И.И. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Восстановить защитный слой бетона в зоне дефекта. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-05-20 | not_started | Не начато | Требуется повторная проверка на площадке. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
89969b1f-2d41-415a-a1af-ade2488a9d32 | b7f45b8b-e92c-4e5c-bb55-d2c590c6aa12 | ПР-2026-002 | ivanov | Иванов И.И. | Производственный корпус N3 | АО Генподряд | Устранить отклонение от проектной отметки. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-05-20 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
f1dc14a5-d3e4-4756-8181-38b47d0c3e45 | b7f45b8b-e92c-4e5c-bb55-d2c590c6aa12 | ПР-2026-002 | ivanov | Иванов И.И. | Производственный корпус N3 | АО Генподряд | Предоставить паспорта и сертификаты на примененные материалы. | Фасад, южная сторона | 2026-05-21 | in_progress | В работе | Требуется повторная проверка на площадке. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
96b8ed8c-7d7f-4c03-ad18-004034876ee0 | 4f73b983-9280-464a-9aa3-0fe26550dda7 | ПР-2026-004 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО СтройМонтаж | Предоставить паспорта и сертификаты на примененные материалы. | Паркинг, зона P2 | 2026-05-21 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
f7397571-ec44-4d84-b972-151f9b890ef6 | 4f73b983-9280-464a-9aa3-0fe26550dda7 | ПР-2026-004 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО СтройМонтаж | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | ИТП, помещение 014 | 2026-05-22 | accepted | Принято | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
e986d08c-1eb1-4584-b671-bf5850f066a0 | b22e13da-4184-4bf9-9c89-a2ede0131eaf | ПР-2026-001 | ivanov | Иванов И.И. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-05-23 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
f91be989-7a2b-45a0-ad80-9aac5fd04be5 | b22e13da-4184-4bf9-9c89-a2ede0131eaf | ПР-2026-001 | ivanov | Иванов И.И. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Устранить отклонение от проектной отметки. | ИТП, помещение 014 | 2026-05-23 | done | Выполнено | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
3dfda79c-f550-4e0b-84cb-7a748dbc6b70 | 4f73b983-9280-464a-9aa3-0fe26550dda7 | ПР-2026-004 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО СтройМонтаж | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-05-24 | done | Выполнено | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
fe958ade-aa5c-41be-a6a4-7b95e702a9c2 | b22e13da-4184-4bf9-9c89-a2ede0131eaf | ПР-2026-001 | ivanov | Иванов И.И. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | Кровля, секция 3 | 2026-05-25 | in_progress | В работе | Требуется повторная проверка на площадке. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
5c05960d-38a4-4f2b-b9a7-341028962e5c | b7f45b8b-e92c-4e5c-bb55-d2c590c6aa12 | ПР-2026-002 | ivanov | Иванов И.И. | Производственный корпус N3 | АО Генподряд | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-05-25 | done | Выполнено | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
e595024c-e539-412b-9b67-bfcc2070d69c | b22e13da-4184-4bf9-9c89-a2ede0131eaf | ПР-2026-001 | ivanov | Иванов И.И. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-05-26 | in_progress | В работе |  | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
97c85559-7760-4d08-bb89-cccca40cd662 | 4f73b983-9280-464a-9aa3-0fe26550dda7 | ПР-2026-004 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО СтройМонтаж | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | Блок Б, технический этаж | 2026-05-26 | not_started | Не начато | Требуется повторная проверка на площадке. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
187cef91-7f4e-4998-b0da-95cd34aa2bcd | 4f73b983-9280-464a-9aa3-0fe26550dda7 | ПР-2026-004 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО СтройМонтаж | Предоставить паспорта и сертификаты на примененные материалы. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-05-26 | in_progress | В работе |  | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
2ee278c0-b053-4cb6-bbb5-cd2e94d5436c | b22e13da-4184-4bf9-9c89-a2ede0131eaf | ПР-2026-001 | ivanov | Иванов И.И. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | Фасад, южная сторона | 2026-05-28 | accepted | Принято | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:09:01 | substitute | Замещающий специалист
b0040331-c71e-4964-ba77-19f329bed24c | 4f73b983-9280-464a-9aa3-0fe26550dda7 | ПР-2026-004 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО СтройМонтаж | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-05-28 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
302f95b2-eeac-4310-8e38-088d332718b9 | 4f73b983-9280-464a-9aa3-0fe26550dda7 | ПР-2026-004 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО СтройМонтаж | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-05-29 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
ec99ba6a-120f-4f5e-8293-a3c9206fcf35 | 4f73b983-9280-464a-9aa3-0fe26550dda7 | ПР-2026-004 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО СтройМонтаж | Устранить отклонение от проектной отметки. | Фасад, южная сторона | 2026-05-30 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
030d09bc-96b6-42e4-a720-bfcc6830edc2 | 4f73b983-9280-464a-9aa3-0fe26550dda7 | ПР-2026-004 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО СтройМонтаж | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-05-30 | accepted | Принято |  | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
70d3afc1-6054-4d23-8fc6-9c1a3073ecaa | 4f73b983-9280-464a-9aa3-0fe26550dda7 | ПР-2026-004 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО СтройМонтаж | Предоставить паспорта и сертификаты на примененные материалы. | Паркинг, зона P2 | 2026-05-31 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
cc6c242c-8c3d-4344-b137-d8fa613ec161 | 4f73b983-9280-464a-9aa3-0fe26550dda7 | ПР-2026-004 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО СтройМонтаж | Обеспечить уборку зоны работ перед повторным осмотром. | Кровля, секция 3 | 2026-05-31 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
4f381d78-1753-47f7-b48f-e305f4a7e735 | b7f45b8b-e92c-4e5c-bb55-d2c590c6aa12 | ПР-2026-002 | ivanov | Иванов И.И. | Производственный корпус N3 | АО Генподряд | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-06-02 | accepted | Принято | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
e75fb721-0d43-4284-b799-dac6ee63efd2 | 4f73b983-9280-464a-9aa3-0fe26550dda7 | ПР-2026-004 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО СтройМонтаж | Устранить отклонение от проектной отметки. | Паркинг, зона P2 | 2026-06-02 | in_progress | В работе | Требуется повторная проверка на площадке. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
5366ef71-af57-4412-8f53-771acae7ef29 | 4f73b983-9280-464a-9aa3-0fe26550dda7 | ПР-2026-004 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО СтройМонтаж | Проверить соответствие фактической трассировки проекту. | Фасад, южная сторона | 2026-06-04 | accepted | Принято | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
6c33a793-3cc3-40be-83cf-5ebe0306e3f3 | b7f45b8b-e92c-4e5c-bb55-d2c590c6aa12 | ПР-2026-002 | ivanov | Иванов И.И. | Производственный корпус N3 | АО Генподряд | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | Паркинг, зона P2 | 2026-06-06 | in_progress | В работе |  | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
ae316536-0760-4e5f-a425-98513cb7dd4b | 4f73b983-9280-464a-9aa3-0fe26550dda7 | ПР-2026-004 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО СтройМонтаж | Обеспечить уборку зоны работ перед повторным осмотром. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-06-06 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
d31bb817-fba3-453a-bf34-93e5ee93a31d | 4f73b983-9280-464a-9aa3-0fe26550dda7 | ПР-2026-004 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО СтройМонтаж | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | Кровля, секция 3 | 2026-06-07 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:09:01 | substitute | Руководитель стройконтроля
52e1e34f-bb9e-495d-b8bc-c315b31a54e1 | 4f73b983-9280-464a-9aa3-0fe26550dda7 | ПР-2026-004 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО СтройМонтаж | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | Фасад, южная сторона | 2026-06-08 | done | Выполнено | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
720efd94-9847-4935-ad35-50018570dfd2 | b7f45b8b-e92c-4e5c-bb55-d2c590c6aa12 | ПР-2026-002 | ivanov | Иванов И.И. | Производственный корпус N3 | АО Генподряд | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-06-10 | done | Выполнено | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
32e800b8-24dc-4960-a1cc-b8ba9adaf398 | b7f45b8b-e92c-4e5c-bb55-d2c590c6aa12 | ПР-2026-002 | ivanov | Иванов И.И. | Производственный корпус N3 | АО Генподряд | Предоставить паспорта и сертификаты на примененные материалы. | Фасад, южная сторона | 2026-06-11 | done | Выполнено |  | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
3800ff74-8d7b-41fa-a60e-b121c1917141 | 4f73b983-9280-464a-9aa3-0fe26550dda7 | ПР-2026-004 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО СтройМонтаж | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-06-11 | accepted | Принято | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:09:01 | substitute | Замещающий специалист
240480cf-4c99-4cff-b078-f8f3c10bff71 | b7f45b8b-e92c-4e5c-bb55-d2c590c6aa12 | ПР-2026-002 | ivanov | Иванов И.И. | Производственный корпус N3 | АО Генподряд | Восстановить защитный слой бетона в зоне дефекта. | Блок Б, технический этаж | 2026-06-12 | done | Выполнено | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
1d93efd8-7534-4657-bcc7-df3d54222325 | 4f73b983-9280-464a-9aa3-0fe26550dda7 | ПР-2026-004 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО СтройМонтаж | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | Блок Б, технический этаж | 2026-06-13 | in_progress | В работе |  | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
c46bbf80-394a-4ded-a7b7-60fa64a79628 | 4f73b983-9280-464a-9aa3-0fe26550dda7 | ПР-2026-004 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО СтройМонтаж | Обеспечить уборку зоны работ перед повторным осмотром. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-06-14 | in_progress | В работе |  | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
3a24eb45-1497-489e-ab3e-37a1e4f47973 | 4f73b983-9280-464a-9aa3-0fe26550dda7 | ПР-2026-004 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО СтройМонтаж | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | ИТП, помещение 014 | 2026-06-14 | done | Выполнено |  | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
28339300-7b47-496b-97ce-60466db4ab10 | 4f73b983-9280-464a-9aa3-0fe26550dda7 | ПР-2026-004 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО СтройМонтаж | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | Фасад, южная сторона | 2026-06-14 | done | Выполнено | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
6482c386-830d-4199-8d79-bd04fb4ae3cc | 4f73b983-9280-464a-9aa3-0fe26550dda7 | ПР-2026-004 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО СтройМонтаж | Оформить общий журнал работ за отчетный период. | Кровля, секция 3 | 2026-06-15 | accepted | Принято | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
2fb07f32-1f24-4d7b-a570-8cb78e35d9c8 | b7f45b8b-e92c-4e5c-bb55-d2c590c6aa12 | ПР-2026-002 | ivanov | Иванов И.И. | Производственный корпус N3 | АО Генподряд | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | ИТП, помещение 014 | 2026-06-17 | done | Выполнено | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:09:01 | substitute | Руководитель стройконтроля
ead7ee6e-1eef-4ad6-a3d0-f5d159e9107c | 4f73b983-9280-464a-9aa3-0fe26550dda7 | ПР-2026-004 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО СтройМонтаж | Восстановить защитный слой бетона в зоне дефекта. | Кровля, секция 3 | 2026-06-17 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
d6d2cdd5-5e14-4ddd-a94c-51a5ec397c66 | b7f45b8b-e92c-4e5c-bb55-d2c590c6aa12 | ПР-2026-002 | ivanov | Иванов И.И. | Производственный корпус N3 | АО Генподряд | Предоставить паспорта и сертификаты на примененные материалы. | Кровля, секция 3 | 2026-06-18 | in_progress | В работе | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
e9deedc8-d497-432d-b01f-877c8d441d20 | 85854db6-fab1-407a-80e8-7a86b6c15c0c | ПР-2026-003 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО ФасадСервис | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-06-18 | in_progress | В работе |  | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
d0c654e9-a911-46c8-a661-711dce959b98 | 85854db6-fab1-407a-80e8-7a86b6c15c0c | ПР-2026-003 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО ФасадСервис | Устранить отклонение от проектной отметки. | Блок Б, технический этаж | 2026-06-21 | not_started | Не начато |  | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
24204e01-c156-47cc-be45-767ce03d5409 | 4f73b983-9280-464a-9aa3-0fe26550dda7 | ПР-2026-004 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО СтройМонтаж | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-06-22 | in_progress | В работе |  | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
8c4a21b1-5fd7-4a8b-8a3e-1a72c94ba034 | 4f73b983-9280-464a-9aa3-0fe26550dda7 | ПР-2026-004 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО СтройМонтаж | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | Фасад, южная сторона | 2026-06-22 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
369a6c07-bf8c-407e-81c3-db06f25e7e29 | 85854db6-fab1-407a-80e8-7a86b6c15c0c | ПР-2026-003 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО ФасадСервис | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-06-23 | in_progress | В работе | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
b794dce4-8621-428b-b076-4aaa748de084 | 85854db6-fab1-407a-80e8-7a86b6c15c0c | ПР-2026-003 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО ФасадСервис | Оформить общий журнал работ за отчетный период. | Кровля, секция 3 | 2026-06-24 | not_started | Не начато | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
859a35dc-9f48-4918-b065-07c936606568 | 4f73b983-9280-464a-9aa3-0fe26550dda7 | ПР-2026-004 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО СтройМонтаж | Оформить общий журнал работ за отчетный период. | Блок Б, технический этаж | 2026-06-24 | in_progress | В работе | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
de9c3c24-863f-4a57-9546-a33da1e81d86 | 4f73b983-9280-464a-9aa3-0fe26550dda7 | ПР-2026-004 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО СтройМонтаж | Обеспечить уборку зоны работ перед повторным осмотром. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-06-28 | in_progress | В работе | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
6d9683e1-b2d8-43ce-a324-44990c0bcaca | 85854db6-fab1-407a-80e8-7a86b6c15c0c | ПР-2026-003 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО ФасадСервис | Оформить общий журнал работ за отчетный период. | Блок Б, технический этаж | 2026-07-08 | not_started | Не начато | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
4f187fc7-7fff-4caa-a213-3e2048ba4153 | 85854db6-fab1-407a-80e8-7a86b6c15c0c | ПР-2026-003 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО ФасадСервис | Выполнить фотофиксацию до закрытия последующими работами. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-07-09 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
7bd52877-5ff9-450d-84f4-4944b5ffade6 | 85854db6-fab1-407a-80e8-7a86b6c15c0c | ПР-2026-003 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО ФасадСервис | Устранить отклонение от проектной отметки. | Кровля, секция 3 | 2026-07-09 | done | Выполнено | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
5e56dbf4-d1b7-43ed-8f65-b348e2393c06 | 85854db6-fab1-407a-80e8-7a86b6c15c0c | ПР-2026-003 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО ФасадСервис | Предоставить паспорта и сертификаты на примененные материалы. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-07-09 | in_progress | В работе | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
5089bf0f-58c0-4539-bcfd-c878dc168f6f | 85854db6-fab1-407a-80e8-7a86b6c15c0c | ПР-2026-003 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО ФасадСервис | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-07-13 | accepted | Принято | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
95687b2c-9a89-4f23-ac6f-96e95fc10d7a | 85854db6-fab1-407a-80e8-7a86b6c15c0c | ПР-2026-003 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО ФасадСервис | Устранить отклонение от проектной отметки. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-07-17 | done | Выполнено | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
44348523-2366-466b-8964-d095f6e0f4c7 | 85854db6-fab1-407a-80e8-7a86b6c15c0c | ПР-2026-003 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО ФасадСервис | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | Блок Б, технический этаж | 2026-07-17 | done | Выполнено | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
589ffa43-80c7-41b8-bc57-439e412d6287 | 85854db6-fab1-407a-80e8-7a86b6c15c0c | ПР-2026-003 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО ФасадСервис | Выполнить фотофиксацию до закрытия последующими работами. | Паркинг, зона P2 | 2026-07-19 | in_progress | В работе | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
7f30b63d-e71a-4633-ab34-cdbb1ca3d61e | 85854db6-fab1-407a-80e8-7a86b6c15c0c | ПР-2026-003 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО ФасадСервис | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | ИТП, помещение 014 | 2026-07-19 | done | Выполнено |  | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
3230c48a-f42d-4f60-8778-f2acc90cdecb | 85854db6-fab1-407a-80e8-7a86b6c15c0c | ПР-2026-003 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО ФасадСервис | Выполнить фотофиксацию до закрытия последующими работами. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-07-23 | in_progress | В работе | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.
ec9a3f95-5bde-428e-9cf3-32e3a2f4d95d | 85854db6-fab1-407a-80e8-7a86b6c15c0c | ПР-2026-003 | ivanov | Иванов И.И. | ЖК Северный квартал | ООО ФасадСервис | Предоставить паспорта и сертификаты на примененные материалы. | Фасад, южная сторона | 2026-07-25 | done | Выполнено | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Иванов И.И.