## Prescriptions
id | owner_slug | owner_name | number | project | contractor | subject | issued_date | status | percent | remarks_total | remarks_done | due_date | nearest_due_date | overdue_count | created_at | created_by_kind | created_by_name | updated_at | updated_by_kind | updated_by_name | attachment_folder
168b0ea6-9080-4341-8f3f-2d03e8e373ff | kuznecova | Кузнецова Е.В. | ПР-2026-017 | Производственный корпус N3 | ООО БетонПроф | Недостатки исполнительной документации | 2026-05-26 | Исполняется (20%) | 20 | 20 | 4 | 2026-07-21 | 2026-06-02 | 3 | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | attachments\ПР-2026-017_168b0ea6
3c3dcb3b-7c22-44f4-ba8c-a59c71bd879d | kuznecova | Кузнецова Е.В. | ПР-2026-018 | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Контроль сварочных и антикоррозионных работ | 2026-05-07 | Исполняется (17%) | 17 | 18 | 3 | 2026-07-08 | 2026-05-14 | 6 | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | attachments\ПР-2026-018_3c3dcb3b
12337862-593c-4c8c-81e7-dd9c96413387 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | ПР-2026-020 | Логистический центр Восток | ООО ИнжСети | Замечания по монтажу инженерных сетей | 2026-05-04 | Исполняется (19%) | 19 | 21 | 4 | 2026-07-06 | 2026-05-09 | 7 | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | attachments\ПР-2026-020_12337862
6221d0d7-1073-481c-b8c8-ac3c1d7776c9 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | ПР-2026-019 | БЦ Горизонт | ООО ФасадСервис | Замечания по качеству отделочных работ | 2026-03-28 | Исполняется (27%) | 27 | 15 | 4 | 2026-05-27 | 2026-04-04 | 11 | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | attachments\ПР-2026-019_6221d0d7

## Remarks
id | prescription_id | prescription_number | owner_slug | owner_name | project | contractor | description | location | due_date | status | status_label | note | is_overdue | created_at | created_by_kind | created_by_name | updated_at | updated_by_kind | updated_by_name
952f8ef6-b813-45fb-8c99-93c07d6e9a02 | 6221d0d7-1073-481c-b8c8-ac3c1d7776c9 | ПР-2026-019 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | БЦ Горизонт | ООО ФасадСервис | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | Паркинг, зона P2 | 2026-04-04 | in_progress | В работе | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
daa530d9-f9ed-4871-ac10-ff73274ebaa6 | 6221d0d7-1073-481c-b8c8-ac3c1d7776c9 | ПР-2026-019 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | БЦ Горизонт | ООО ФасадСервис | Восстановить защитный слой бетона в зоне дефекта. | Паркинг, зона P2 | 2026-04-05 | in_progress | В работе | Ожидается комплект исполнительной документации. | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
a53c39b3-f782-4b91-9e90-b44bdd3a9133 | 6221d0d7-1073-481c-b8c8-ac3c1d7776c9 | ПР-2026-019 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | БЦ Горизонт | ООО ФасадСервис | Проверить соответствие фактической трассировки проекту. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-04-08 | in_progress | В работе | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
72cc8549-9811-40dd-baff-a9ab7c8ec735 | 6221d0d7-1073-481c-b8c8-ac3c1d7776c9 | ПР-2026-019 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | БЦ Горизонт | ООО ФасадСервис | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-04-13 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:02 | substitute | Замещающий специалист
3e5eb64f-7a5e-4232-b45d-6b1071516b28 | 6221d0d7-1073-481c-b8c8-ac3c1d7776c9 | ПР-2026-019 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | БЦ Горизонт | ООО ФасадСервис | Обеспечить уборку зоны работ перед повторным осмотром. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-04-17 | done | Выполнено |  | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
468f34cf-5c53-435a-bfab-43ed9b044652 | 6221d0d7-1073-481c-b8c8-ac3c1d7776c9 | ПР-2026-019 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | БЦ Горизонт | ООО ФасадСервис | Предоставить паспорта и сертификаты на примененные материалы. | Блок Б, технический этаж | 2026-04-18 | done | Выполнено | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:02 | substitute | Руководитель стройконтроля
b2e41418-c9e8-4db9-9ec2-e1060183da38 | 6221d0d7-1073-481c-b8c8-ac3c1d7776c9 | ПР-2026-019 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | БЦ Горизонт | ООО ФасадСервис | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-04-23 | done | Выполнено | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
215be803-ff7c-4fd1-9750-c0de1f3fd84d | 6221d0d7-1073-481c-b8c8-ac3c1d7776c9 | ПР-2026-019 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | БЦ Горизонт | ООО ФасадСервис | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-04-27 | accepted | Принято | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
ac840da6-1055-43dc-8288-161b314290c3 | 6221d0d7-1073-481c-b8c8-ac3c1d7776c9 | ПР-2026-019 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | БЦ Горизонт | ООО ФасадСервис | Обеспечить уборку зоны работ перед повторным осмотром. | Фасад, южная сторона | 2026-04-28 | in_progress | В работе | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
f3a64a9b-3ac7-4fab-9128-1c2701aed395 | 6221d0d7-1073-481c-b8c8-ac3c1d7776c9 | ПР-2026-019 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | БЦ Горизонт | ООО ФасадСервис | Проверить соответствие фактической трассировки проекту. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-05-01 | not_started | Не начато | Требуется повторная проверка на площадке. | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
ce84fc52-7375-4e94-ae00-bbf91a03f75b | 6221d0d7-1073-481c-b8c8-ac3c1d7776c9 | ПР-2026-019 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | БЦ Горизонт | ООО ФасадСервис | Устранить отклонение от проектной отметки. | Блок Б, технический этаж | 2026-05-03 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
22a4cc72-d1c6-4262-b9a1-81848ec46507 | 12337862-593c-4c8c-81e7-dd9c96413387 | ПР-2026-020 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Логистический центр Восток | ООО ИнжСети | Обеспечить уборку зоны работ перед повторным осмотром. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-05-09 | in_progress | В работе | Ожидается комплект исполнительной документации. | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
a997b1ce-9c7e-4f5d-98d5-fa454956fe8b | 6221d0d7-1073-481c-b8c8-ac3c1d7776c9 | ПР-2026-019 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | БЦ Горизонт | ООО ФасадСервис | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | Паркинг, зона P2 | 2026-05-13 | in_progress | В работе | Ожидается комплект исполнительной документации. | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
ef687f2e-d990-4e77-b383-3391041bf1ad | 3c3dcb3b-7c22-44f4-ba8c-a59c71bd879d | ПР-2026-018 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Обеспечить уборку зоны работ перед повторным осмотром. | Фасад, южная сторона | 2026-05-14 | in_progress | В работе | Ожидается комплект исполнительной документации. | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
11994150-d02e-4ac5-b474-e418bb2c6cf3 | 6221d0d7-1073-481c-b8c8-ac3c1d7776c9 | ПР-2026-019 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | БЦ Горизонт | ООО ФасадСервис | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-05-17 | in_progress | В работе | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
d1b36eff-2c74-405e-9c72-8e05f594df5f | 12337862-593c-4c8c-81e7-dd9c96413387 | ПР-2026-020 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Логистический центр Восток | ООО ИнжСети | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | Паркинг, зона P2 | 2026-05-17 | done | Выполнено | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
d2102125-33ad-4905-b9ed-fe1341dd43e4 | 3c3dcb3b-7c22-44f4-ba8c-a59c71bd879d | ПР-2026-018 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Выполнить фотофиксацию до закрытия последующими работами. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-05-18 | not_started | Не начато | Требуется повторная проверка на площадке. | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
0010da85-b52a-4d5e-9920-2744b21b6f23 | 3c3dcb3b-7c22-44f4-ba8c-a59c71bd879d | ПР-2026-018 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | ИТП, помещение 014 | 2026-05-19 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
384a4902-c689-4558-a1ab-b9a031e28bab | 12337862-593c-4c8c-81e7-dd9c96413387 | ПР-2026-020 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Логистический центр Восток | ООО ИнжСети | Проверить соответствие фактической трассировки проекту. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-05-20 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
ad9f5adc-a872-4405-aba1-9fc975123d01 | 12337862-593c-4c8c-81e7-dd9c96413387 | ПР-2026-020 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Логистический центр Восток | ООО ИнжСети | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-05-22 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
23c7d55a-b21e-4a74-b133-294eac74f2e5 | 12337862-593c-4c8c-81e7-dd9c96413387 | ПР-2026-020 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Логистический центр Восток | ООО ИнжСети | Выполнить фотофиксацию до закрытия последующими работами. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-05-24 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
81748c59-1e4f-495b-9276-b392d8983dfd | 3c3dcb3b-7c22-44f4-ba8c-a59c71bd879d | ПР-2026-018 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-05-26 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:02 | substitute | Замещающий специалист
64a61efe-dc1e-4abb-8128-dfd2955ee657 | 6221d0d7-1073-481c-b8c8-ac3c1d7776c9 | ПР-2026-019 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | БЦ Горизонт | ООО ФасадСервис | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | Блок Б, технический этаж | 2026-05-26 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:02 | substitute | Руководитель стройконтроля
17dc7bdd-fa46-49b4-b2fb-a28d502593cd | 6221d0d7-1073-481c-b8c8-ac3c1d7776c9 | ПР-2026-019 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | БЦ Горизонт | ООО ФасадСервис | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | Кровля, секция 3 | 2026-05-27 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:02 | substitute | Замещающий специалист
dfd707aa-0f7e-4ea3-b370-866e2b320073 | 3c3dcb3b-7c22-44f4-ba8c-a59c71bd879d | ПР-2026-018 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Восстановить защитный слой бетона в зоне дефекта. | Кровля, секция 3 | 2026-05-28 | in_progress | В работе | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
ba96f6d9-22e7-416e-8459-ea8f872e1665 | 12337862-593c-4c8c-81e7-dd9c96413387 | ПР-2026-020 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Логистический центр Восток | ООО ИнжСети | Обеспечить уборку зоны работ перед повторным осмотром. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-05-29 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
abe7199b-c4ee-4e22-8a16-dc9374ff88f7 | 12337862-593c-4c8c-81e7-dd9c96413387 | ПР-2026-020 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Логистический центр Восток | ООО ИнжСети | Проверить соответствие фактической трассировки проекту. | Кровля, секция 3 | 2026-05-29 | done | Выполнено | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
11825e24-f379-4ec9-8d71-fc223d6f2f38 | 12337862-593c-4c8c-81e7-dd9c96413387 | ПР-2026-020 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Логистический центр Восток | ООО ИнжСети | Устранить отклонение от проектной отметки. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-05-30 | in_progress | В работе | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
11897c0e-175f-4e37-b2fe-aff1f2682525 | 3c3dcb3b-7c22-44f4-ba8c-a59c71bd879d | ПР-2026-018 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Предоставить паспорта и сертификаты на примененные материалы. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-05-31 | done | Выполнено | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
f659f708-2199-437c-9ac6-d836b7d96e6a | 3c3dcb3b-7c22-44f4-ba8c-a59c71bd879d | ПР-2026-018 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Выполнить фотофиксацию до закрытия последующими работами. | Кровля, секция 3 | 2026-06-01 | accepted | Принято |  | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
ae2fcdff-57ac-4f25-825d-5bc5a326ec05 | 3c3dcb3b-7c22-44f4-ba8c-a59c71bd879d | ПР-2026-018 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Восстановить защитный слой бетона в зоне дефекта. | ИТП, помещение 014 | 2026-06-01 | not_started | Не начато |  | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
d71b1733-3a09-44e5-a987-ef3ad1b3a181 | 168b0ea6-9080-4341-8f3f-2d03e8e373ff | ПР-2026-017 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Производственный корпус N3 | ООО БетонПроф | Выполнить фотофиксацию до закрытия последующими работами. | Блок Б, технический этаж | 2026-06-02 | not_started | Не начато |  | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
5000bc00-5d89-4a9b-801c-ef8ed5654176 | 12337862-593c-4c8c-81e7-dd9c96413387 | ПР-2026-020 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Логистический центр Восток | ООО ИнжСети | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-06-02 | not_started | Не начато |  | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
93b407a2-beab-42e2-97be-10e28952568e | 168b0ea6-9080-4341-8f3f-2d03e8e373ff | ПР-2026-017 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Производственный корпус N3 | ООО БетонПроф | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | Блок Б, технический этаж | 2026-06-03 | accepted | Принято | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
a61dd0b7-87ba-4cd1-9ce5-bfc4f179cce1 | 168b0ea6-9080-4341-8f3f-2d03e8e373ff | ПР-2026-017 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Производственный корпус N3 | ООО БетонПроф | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | Кровля, секция 3 | 2026-06-03 | in_progress | В работе | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
b167dc69-4418-4b46-9da2-78e79b29cfa4 | 168b0ea6-9080-4341-8f3f-2d03e8e373ff | ПР-2026-017 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Производственный корпус N3 | ООО БетонПроф | Выполнить фотофиксацию до закрытия последующими работами. | Кровля, секция 3 | 2026-06-03 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
6dbc6767-2bef-453e-add5-843e1f2150e5 | 168b0ea6-9080-4341-8f3f-2d03e8e373ff | ПР-2026-017 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Производственный корпус N3 | ООО БетонПроф | Проверить соответствие фактической трассировки проекту. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-06-07 | in_progress | В работе | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
09b523c3-6f9f-4758-93d7-9078597d67aa | 168b0ea6-9080-4341-8f3f-2d03e8e373ff | ПР-2026-017 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Производственный корпус N3 | ООО БетонПроф | Проверить соответствие фактической трассировки проекту. | Блок Б, технический этаж | 2026-06-08 | done | Выполнено |  | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
e98acff9-4ebe-4fea-82a9-9573a4e95738 | 3c3dcb3b-7c22-44f4-ba8c-a59c71bd879d | ПР-2026-018 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Проверить соответствие фактической трассировки проекту. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-06-08 | in_progress | В работе | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
c21cb670-d4ea-4660-a2cb-dc874324b0cd | 3c3dcb3b-7c22-44f4-ba8c-a59c71bd879d | ПР-2026-018 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | Паркинг, зона P2 | 2026-06-10 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:02 | substitute | Замещающий специалист
6da91251-4f86-40d4-ba84-17bab1dc31d7 | 168b0ea6-9080-4341-8f3f-2d03e8e373ff | ПР-2026-017 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Производственный корпус N3 | ООО БетонПроф | Оформить общий журнал работ за отчетный период. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-06-13 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
2ebcb73f-64eb-4c3e-bccb-f765a58e8395 | 12337862-593c-4c8c-81e7-dd9c96413387 | ПР-2026-020 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Логистический центр Восток | ООО ИнжСети | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | Паркинг, зона P2 | 2026-06-14 | not_started | Не начато |  | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
cb2f853b-f3e4-406c-9711-6f30d4b0ae4c | 12337862-593c-4c8c-81e7-dd9c96413387 | ПР-2026-020 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Логистический центр Восток | ООО ИнжСети | Восстановить защитный слой бетона в зоне дефекта. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-06-15 | not_started | Не начато |  | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
8cf9abf4-aaed-45d5-add8-ee31faa0fb2e | 168b0ea6-9080-4341-8f3f-2d03e8e373ff | ПР-2026-017 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Производственный корпус N3 | ООО БетонПроф | Выполнить фотофиксацию до закрытия последующими работами. | Фасад, южная сторона | 2026-06-17 | not_started | Не начато | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
559bc307-08dd-4e24-8ab6-d650c1db1ec7 | 168b0ea6-9080-4341-8f3f-2d03e8e373ff | ПР-2026-017 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Производственный корпус N3 | ООО БетонПроф | Проверить соответствие фактической трассировки проекту. | Кровля, секция 3 | 2026-06-18 | in_progress | В работе | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
6737fdd1-073a-4cb0-a720-34a1b3a3e024 | 12337862-593c-4c8c-81e7-dd9c96413387 | ПР-2026-020 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Логистический центр Восток | ООО ИнжСети | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-06-18 | in_progress | В работе | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
cc10e59f-bfd3-40bf-ad78-7ce19a89ddad | 3c3dcb3b-7c22-44f4-ba8c-a59c71bd879d | ПР-2026-018 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Обеспечить уборку зоны работ перед повторным осмотром. | Фасад, южная сторона | 2026-06-20 | done | Выполнено | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:02 | substitute | Руководитель стройконтроля
5651fd47-ad14-4c32-9a51-b4cd0aa5c64c | 168b0ea6-9080-4341-8f3f-2d03e8e373ff | ПР-2026-017 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Производственный корпус N3 | ООО БетонПроф | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | Кровля, секция 3 | 2026-06-21 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:02 | substitute | Замещающий специалист
8c494872-f041-4774-9a15-f42e8f5bcdd6 | 12337862-593c-4c8c-81e7-dd9c96413387 | ПР-2026-020 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Логистический центр Восток | ООО ИнжСети | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | Паркинг, зона P2 | 2026-06-21 | done | Выполнено | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
d5506d69-c129-45de-bbfe-fbd9df990cac | 168b0ea6-9080-4341-8f3f-2d03e8e373ff | ПР-2026-017 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Производственный корпус N3 | ООО БетонПроф | Оформить общий журнал работ за отчетный период. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-06-22 | not_started | Не начато |  | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
e746067a-d00c-4e5c-b86e-f393cf14787e | 168b0ea6-9080-4341-8f3f-2d03e8e373ff | ПР-2026-017 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Производственный корпус N3 | ООО БетонПроф | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | Паркинг, зона P2 | 2026-06-26 | not_started | Не начато | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
8d9f5461-5a1b-4d8b-81a6-4d5614789eda | 12337862-593c-4c8c-81e7-dd9c96413387 | ПР-2026-020 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Логистический центр Восток | ООО ИнжСети | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-06-26 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:02 | substitute | Руководитель стройконтроля
f78ce5f8-57b8-475e-ba16-261fc09f5385 | 12337862-593c-4c8c-81e7-dd9c96413387 | ПР-2026-020 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Логистический центр Восток | ООО ИнжСети | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | Кровля, секция 3 | 2026-06-26 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
6762e235-4b96-4f31-b5f7-8966d6036e81 | 3c3dcb3b-7c22-44f4-ba8c-a59c71bd879d | ПР-2026-018 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Обеспечить уборку зоны работ перед повторным осмотром. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-06-28 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:02 | substitute | Замещающий специалист
78617cb5-59f9-479e-a5a2-0d2d3819028a | 3c3dcb3b-7c22-44f4-ba8c-a59c71bd879d | ПР-2026-018 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Обеспечить уборку зоны работ перед повторным осмотром. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-06-29 | in_progress | В работе | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
45fdba14-103f-45dd-8815-7e021dac46ea | 3c3dcb3b-7c22-44f4-ba8c-a59c71bd879d | ПР-2026-018 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Обеспечить уборку зоны работ перед повторным осмотром. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-06-30 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
cf2b0dc1-ca46-4ad2-8d38-cceb584746ff | 3c3dcb3b-7c22-44f4-ba8c-a59c71bd879d | ПР-2026-018 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Выполнить фотофиксацию до закрытия последующими работами. | Блок Б, технический этаж | 2026-07-01 | not_started | Не начато |  | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
0c71fbad-1db7-478c-a0ff-261f933b9923 | 12337862-593c-4c8c-81e7-dd9c96413387 | ПР-2026-020 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Логистический центр Восток | ООО ИнжСети | Оформить общий журнал работ за отчетный период. | ИТП, помещение 014 | 2026-07-02 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:02 | substitute | Руководитель стройконтроля
9d68933f-49d4-46ac-b28f-f23b983479ce | 12337862-593c-4c8c-81e7-dd9c96413387 | ПР-2026-020 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Логистический центр Восток | ООО ИнжСети | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-07-02 | in_progress | В работе | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
b69f9fa6-7282-4b2d-b18f-9ac39ab4ca7c | 3c3dcb3b-7c22-44f4-ba8c-a59c71bd879d | ПР-2026-018 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Предоставить паспорта и сертификаты на примененные материалы. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-07-04 | in_progress | В работе | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
8c97105c-e1a3-4ff7-a4cc-db2b68c1888e | 12337862-593c-4c8c-81e7-dd9c96413387 | ПР-2026-020 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Логистический центр Восток | ООО ИнжСети | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-07-05 | not_started | Не начато | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
85f46218-2bf9-4a18-a747-1fe1bbc15de8 | 12337862-593c-4c8c-81e7-dd9c96413387 | ПР-2026-020 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Логистический центр Восток | ООО ИнжСети | Оформить общий журнал работ за отчетный период. | Блок Б, технический этаж | 2026-07-05 | in_progress | В работе | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
16812a7b-c1df-4c2f-a68d-d5a7015794fa | 12337862-593c-4c8c-81e7-dd9c96413387 | ПР-2026-020 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Логистический центр Восток | ООО ИнжСети | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-07-06 | in_progress | В работе | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
826c5495-be06-4bcc-a544-238ff4e8df54 | 12337862-593c-4c8c-81e7-dd9c96413387 | ПР-2026-020 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Логистический центр Восток | ООО ИнжСети | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-07-06 | accepted | Принято | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
18a6ea4b-4256-4661-8c7a-11bfbca8914f | 168b0ea6-9080-4341-8f3f-2d03e8e373ff | ПР-2026-017 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Производственный корпус N3 | ООО БетонПроф | Восстановить защитный слой бетона в зоне дефекта. | ИТП, помещение 014 | 2026-07-07 | in_progress | В работе | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
84db042c-11f3-4bee-8a94-9174b1ad2f1b | 168b0ea6-9080-4341-8f3f-2d03e8e373ff | ПР-2026-017 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Производственный корпус N3 | ООО БетонПроф | Обеспечить уборку зоны работ перед повторным осмотром. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-07-07 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
393bdaef-d62c-422f-910f-920a215dcd89 | 3c3dcb3b-7c22-44f4-ba8c-a59c71bd879d | ПР-2026-018 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Выполнить фотофиксацию до закрытия последующими работами. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-07-07 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
c75c4cae-b052-42f7-b9d8-d98f86bc1a59 | 3c3dcb3b-7c22-44f4-ba8c-a59c71bd879d | ПР-2026-018 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Оформить общий журнал работ за отчетный период. | Паркинг, зона P2 | 2026-07-08 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:02 | substitute | Замещающий специалист
470e3975-7352-46c2-93f4-eb1bfa436899 | 168b0ea6-9080-4341-8f3f-2d03e8e373ff | ПР-2026-017 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Производственный корпус N3 | ООО БетонПроф | Проверить соответствие фактической трассировки проекту. | Блок Б, технический этаж | 2026-07-12 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:02 | substitute | Руководитель стройконтроля
3a8c8779-c2de-4cdc-8d8f-34cd53bd3cfb | 168b0ea6-9080-4341-8f3f-2d03e8e373ff | ПР-2026-017 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Производственный корпус N3 | ООО БетонПроф | Обеспечить уборку зоны работ перед повторным осмотром. | Блок Б, технический этаж | 2026-07-12 | not_started | Не начато | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
d8bba098-2a4f-412f-9554-2acdfd0bbd11 | 168b0ea6-9080-4341-8f3f-2d03e8e373ff | ПР-2026-017 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Производственный корпус N3 | ООО БетонПроф | Восстановить защитный слой бетона в зоне дефекта. | Паркинг, зона P2 | 2026-07-14 | done | Выполнено | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
7bb65f16-def2-4376-b1ad-b784cb278c2a | 168b0ea6-9080-4341-8f3f-2d03e8e373ff | ПР-2026-017 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Производственный корпус N3 | ООО БетонПроф | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-07-18 | in_progress | В работе |  | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
22e4b82c-03af-4a2f-8b98-b595ea430c02 | 168b0ea6-9080-4341-8f3f-2d03e8e373ff | ПР-2026-017 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Производственный корпус N3 | ООО БетонПроф | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-07-21 | done | Выполнено | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.
57a8a97e-5eb5-4b4d-9b8e-0f128edfeb49 | 168b0ea6-9080-4341-8f3f-2d03e8e373ff | ПР-2026-017 | kuznecova | Кузнецова Е.В. | Производственный корпус N3 | ООО БетонПроф | Выполнить фотофиксацию до закрытия последующими работами. | ИТП, помещение 014 | 2026-07-21 | in_progress | В работе | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Кузнецова Е.В.