## Prescriptions
id | owner_slug | owner_name | number | project | contractor | subject | issued_date | status | percent | remarks_total | remarks_done | due_date | nearest_due_date | overdue_count | created_at | created_by_kind | created_by_name | updated_at | updated_by_kind | updated_by_name | attachment_folder
fedb93e5-1d2d-4996-945b-3f5b7d2a6818 | petrov | Петров П.П. | ПР-2026-007 | БЦ Горизонт | АО Генподряд | Контроль сварочных и антикоррозионных работ | 2026-05-31 | Исполняется (17%) | 17 | 24 | 4 | 2026-08-04 | 2026-06-13 | 0 | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | attachments\ПР-2026-007_fedb93e5
56677d84-f145-4e39-9898-227f45a1ba62 | petrov | Петров П.П. | ПР-2026-006 | Реконструкция ПС-220 | АО Генподряд | Замечания по качеству отделочных работ | 2026-05-23 | Исполняется (38%) | 38 | 13 | 5 | 2026-07-25 | 2026-06-14 | 0 | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | attachments\ПР-2026-006_56677d84
9cd400a2-38cb-4739-b66a-8c6707c4b4b7 | petrov | Петров П.П. | ПР-2026-005 | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Замечания по качеству отделочных работ | 2026-05-10 | Исполняется (31%) | 31 | 32 | 10 | 2026-07-13 | 2026-05-22 | 5 | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П. | attachments\ПР-2026-005_9cd400a2
f305fa36-72c0-4162-812b-259141da41d8 | petrov | Петров П.П. | ПР-2026-008 | ЖК Северный квартал | АО Генподряд | Замечания по монтажу инженерных сетей | 2026-04-23 | Исполняется (24%) | 24 | 33 | 8 | 2026-06-27 | 2026-05-01 | 12 | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | attachments\ПР-2026-008_f305fa36

## Remarks
id | prescription_id | prescription_number | owner_slug | owner_name | project | contractor | description | location | due_date | status | status_label | note | is_overdue | created_at | created_by_kind | created_by_name | updated_at | updated_by_kind | updated_by_name
9fbff187-4e92-40b6-98c4-5f05088d767a | f305fa36-72c0-4162-812b-259141da41d8 | ПР-2026-008 | petrov | Петров П.П. | ЖК Северный квартал | АО Генподряд | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | Кровля, секция 3 | 2026-04-28 | done | Выполнено | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
c14e7f32-10b8-4a48-b6cb-a3dbbf782f74 | f305fa36-72c0-4162-812b-259141da41d8 | ПР-2026-008 | petrov | Петров П.П. | ЖК Северный квартал | АО Генподряд | Выполнить фотофиксацию до закрытия последующими работами. | Паркинг, зона P2 | 2026-04-29 | done | Выполнено | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
f88a876e-fda9-4302-a615-f2809e440f0e | f305fa36-72c0-4162-812b-259141da41d8 | ПР-2026-008 | petrov | Петров П.П. | ЖК Северный квартал | АО Генподряд | Предоставить паспорта и сертификаты на примененные материалы. | Блок Б, технический этаж | 2026-05-01 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:01 | substitute | Замещающий специалист
1046880f-85a3-4079-aa13-120419b3fd0c | f305fa36-72c0-4162-812b-259141da41d8 | ПР-2026-008 | petrov | Петров П.П. | ЖК Северный квартал | АО Генподряд | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | Фасад, южная сторона | 2026-05-04 | in_progress | В работе | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
d6b1ec82-ae5a-410c-b458-24d1cf6fa685 | f305fa36-72c0-4162-812b-259141da41d8 | ПР-2026-008 | petrov | Петров П.П. | ЖК Северный квартал | АО Генподряд | Устранить отклонение от проектной отметки. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-05-08 | in_progress | В работе | Требуется повторная проверка на площадке. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
e8514503-1806-4d89-893f-d714d4205e5b | f305fa36-72c0-4162-812b-259141da41d8 | ПР-2026-008 | petrov | Петров П.П. | ЖК Северный квартал | АО Генподряд | Проверить соответствие фактической трассировки проекту. | Фасад, южная сторона | 2026-05-15 | not_started | Не начато | Требуется повторная проверка на площадке. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
bec0563f-e2d4-4f64-b413-cceb851499a5 | f305fa36-72c0-4162-812b-259141da41d8 | ПР-2026-008 | petrov | Петров П.П. | ЖК Северный квартал | АО Генподряд | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-05-15 | in_progress | В работе | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
2893c1bc-eb33-4318-b943-9cd517d716e8 | f305fa36-72c0-4162-812b-259141da41d8 | ПР-2026-008 | petrov | Петров П.П. | ЖК Северный квартал | АО Генподряд | Предоставить паспорта и сертификаты на примененные материалы. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-05-17 | in_progress | В работе | Требуется повторная проверка на площадке. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
b6df72a9-1442-44ce-a939-07d5a6b1513d | f305fa36-72c0-4162-812b-259141da41d8 | ПР-2026-008 | petrov | Петров П.П. | ЖК Северный квартал | АО Генподряд | Предоставить паспорта и сертификаты на примененные материалы. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-05-18 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
442c0d55-4e8e-40cf-8f0e-bc2c80d321af | 9cd400a2-38cb-4739-b66a-8c6707c4b4b7 | ПР-2026-005 | petrov | Петров П.П. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | Паркинг, зона P2 | 2026-05-19 | done | Выполнено |  | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П.
0b058ba5-860e-4c21-af9d-2b131447c2b1 | f305fa36-72c0-4162-812b-259141da41d8 | ПР-2026-008 | petrov | Петров П.П. | ЖК Северный квартал | АО Генподряд | Оформить общий журнал работ за отчетный период. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-05-19 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
9136ef72-1a6d-4364-a256-a2f142624854 | f305fa36-72c0-4162-812b-259141da41d8 | ПР-2026-008 | petrov | Петров П.П. | ЖК Северный квартал | АО Генподряд | Устранить отклонение от проектной отметки. | Блок Б, технический этаж | 2026-05-19 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
c25ee5e9-234c-49e0-8654-88378a8d7ac0 | 9cd400a2-38cb-4739-b66a-8c6707c4b4b7 | ПР-2026-005 | petrov | Петров П.П. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Устранить отклонение от проектной отметки. | Паркинг, зона P2 | 2026-05-22 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П.
100c9a6b-6869-4a85-bb34-e2cf0fe6665b | 9cd400a2-38cb-4739-b66a-8c6707c4b4b7 | ПР-2026-005 | petrov | Петров П.П. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | Фасад, южная сторона | 2026-05-25 | in_progress | В работе | Требуется повторная проверка на площадке. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П.
702cce91-aaf0-426e-8f0f-60d8a90a88d7 | 9cd400a2-38cb-4739-b66a-8c6707c4b4b7 | ПР-2026-005 | petrov | Петров П.П. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Устранить отклонение от проектной отметки. | Паркинг, зона P2 | 2026-05-26 | in_progress | В работе | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П.
6edbf6a3-7fac-431a-8b38-2103bcf1ee5d | f305fa36-72c0-4162-812b-259141da41d8 | ПР-2026-008 | petrov | Петров П.П. | ЖК Северный квартал | АО Генподряд | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | ИТП, помещение 014 | 2026-05-27 | not_started | Не начато |  | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
980df4e4-4fef-4f01-9bf8-d9fcb3916f1b | 9cd400a2-38cb-4739-b66a-8c6707c4b4b7 | ПР-2026-005 | petrov | Петров П.П. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Предоставить паспорта и сертификаты на примененные материалы. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-06-02 | not_started | Не начато | Требуется повторная проверка на площадке. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П.
8ccda9c2-e764-4ca8-838a-e4b281d8ce2c | f305fa36-72c0-4162-812b-259141da41d8 | ПР-2026-008 | petrov | Петров П.П. | ЖК Северный квартал | АО Генподряд | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | Кровля, секция 3 | 2026-06-03 | in_progress | В работе | Требуется повторная проверка на площадке. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
7213fef5-eccb-4d81-b60d-f6fa902677cf | 9cd400a2-38cb-4739-b66a-8c6707c4b4b7 | ПР-2026-005 | petrov | Петров П.П. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-06-04 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | True | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:01 | substitute | Замещающий специалист
f50eeb76-ced5-4c10-a7c1-67a54956fc3a | f305fa36-72c0-4162-812b-259141da41d8 | ПР-2026-008 | petrov | Петров П.П. | ЖК Северный квартал | АО Генподряд | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | ИТП, помещение 014 | 2026-06-04 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:01 | substitute | Замещающий специалист
a4e9f5b7-73a0-4286-bf18-037901b5096c | 9cd400a2-38cb-4739-b66a-8c6707c4b4b7 | ПР-2026-005 | petrov | Петров П.П. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Восстановить защитный слой бетона в зоне дефекта. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-06-06 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П.
4f35f6fd-3d42-493d-94d8-6a98a28e362f | 9cd400a2-38cb-4739-b66a-8c6707c4b4b7 | ПР-2026-005 | petrov | Петров П.П. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | Кровля, секция 3 | 2026-06-07 | done | Выполнено | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:01 | substitute | Замещающий специалист
2c99a9c9-738b-44a7-a922-67db6803186d | 9cd400a2-38cb-4739-b66a-8c6707c4b4b7 | ПР-2026-005 | petrov | Петров П.П. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-06-08 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П.
ca3e8293-e5cc-40a3-9354-618a6e181164 | 9cd400a2-38cb-4739-b66a-8c6707c4b4b7 | ПР-2026-005 | petrov | Петров П.П. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | ИТП, помещение 014 | 2026-06-08 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П.
6d2218a2-4568-4967-8125-cba4d3705e2c | 9cd400a2-38cb-4739-b66a-8c6707c4b4b7 | ПР-2026-005 | petrov | Петров П.П. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-06-09 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П.
feb38817-e8be-4b93-a010-c726d5b00929 | f305fa36-72c0-4162-812b-259141da41d8 | ПР-2026-008 | petrov | Петров П.П. | ЖК Северный квартал | АО Генподряд | Восстановить защитный слой бетона в зоне дефекта. | Паркинг, зона P2 | 2026-06-10 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
38f90eae-069d-457e-8f44-e9924b2154f9 | f305fa36-72c0-4162-812b-259141da41d8 | ПР-2026-008 | petrov | Петров П.П. | ЖК Северный квартал | АО Генподряд | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-06-10 | done | Выполнено | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
5a74d965-c8e9-41e9-b6a4-74efa9c65851 | 9cd400a2-38cb-4739-b66a-8c6707c4b4b7 | ПР-2026-005 | petrov | Петров П.П. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | Кровля, секция 3 | 2026-06-11 | not_started | Не начато | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П.
c067b093-f85e-4d76-ac72-12e3f7a108cf | f305fa36-72c0-4162-812b-259141da41d8 | ПР-2026-008 | petrov | Петров П.П. | ЖК Северный квартал | АО Генподряд | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | Блок Б, технический этаж | 2026-06-11 | in_progress | В работе | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
4b2eb8ea-a70f-45ca-a534-da4b530b8686 | f305fa36-72c0-4162-812b-259141da41d8 | ПР-2026-008 | petrov | Петров П.П. | ЖК Северный квартал | АО Генподряд | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-06-11 | in_progress | В работе | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
35efa936-d787-48ce-acc4-389224f260f1 | f305fa36-72c0-4162-812b-259141da41d8 | ПР-2026-008 | petrov | Петров П.П. | ЖК Северный квартал | АО Генподряд | Восстановить защитный слой бетона в зоне дефекта. | Паркинг, зона P2 | 2026-06-12 | in_progress | В работе | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
6ff2bdb3-0943-4db8-8d24-6a4c7285c1c1 | 9cd400a2-38cb-4739-b66a-8c6707c4b4b7 | ПР-2026-005 | petrov | Петров П.П. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | Блок Б, технический этаж | 2026-06-13 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П.
443d7cea-4168-41e2-9674-bce487548e6a | fedb93e5-1d2d-4996-945b-3f5b7d2a6818 | ПР-2026-007 | petrov | Петров П.П. | БЦ Горизонт | АО Генподряд | Выполнить фотофиксацию до закрытия последующими работами. | Блок Б, технический этаж | 2026-06-13 | in_progress | В работе | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
04a6da23-1db5-4e54-8d0a-2b3853d96e28 | 9cd400a2-38cb-4739-b66a-8c6707c4b4b7 | ПР-2026-005 | petrov | Петров П.П. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Обеспечить уборку зоны работ перед повторным осмотром. | Кровля, секция 3 | 2026-06-14 | done | Выполнено | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П.
c8dbcaf8-f5d4-4730-9d61-c23bbfefc6ca | 56677d84-f145-4e39-9898-227f45a1ba62 | ПР-2026-006 | petrov | Петров П.П. | Реконструкция ПС-220 | АО Генподряд | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | Кровля, секция 3 | 2026-06-14 | in_progress | В работе |  | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
809621ab-a052-4b33-82eb-15922ab558c7 | fedb93e5-1d2d-4996-945b-3f5b7d2a6818 | ПР-2026-007 | petrov | Петров П.П. | БЦ Горизонт | АО Генподряд | Проверить соответствие фактической трассировки проекту. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-06-14 | not_started | Не начато | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
c6c5acb1-c4e9-4901-bd5e-cd32bb216592 | f305fa36-72c0-4162-812b-259141da41d8 | ПР-2026-008 | petrov | Петров П.П. | ЖК Северный квартал | АО Генподряд | Предоставить паспорта и сертификаты на примененные материалы. | Блок Б, технический этаж | 2026-06-14 | done | Выполнено | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
3d5bc174-c98e-4252-9231-d35ceee0d0a0 | f305fa36-72c0-4162-812b-259141da41d8 | ПР-2026-008 | petrov | Петров П.П. | ЖК Северный квартал | АО Генподряд | Обеспечить уборку зоны работ перед повторным осмотром. | ИТП, помещение 014 | 2026-06-14 | in_progress | В работе | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
a2182fe0-aa29-4c7e-bea4-a32ca8181138 | f305fa36-72c0-4162-812b-259141da41d8 | ПР-2026-008 | petrov | Петров П.П. | ЖК Северный квартал | АО Генподряд | Восстановить защитный слой бетона в зоне дефекта. | Кровля, секция 3 | 2026-06-14 | done | Выполнено | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:01 | substitute | Руководитель стройконтроля
6b823904-5a65-4954-bf16-c52ead6029e4 | 9cd400a2-38cb-4739-b66a-8c6707c4b4b7 | ПР-2026-005 | petrov | Петров П.П. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | Кровля, секция 3 | 2026-06-15 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П.
9ba3e022-19af-4648-85d8-6b7cf26686f8 | 9cd400a2-38cb-4739-b66a-8c6707c4b4b7 | ПР-2026-005 | petrov | Петров П.П. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-06-16 | done | Выполнено | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П.
b3e230fa-d16e-455d-8c71-29c01e4d1f4e | fedb93e5-1d2d-4996-945b-3f5b7d2a6818 | ПР-2026-007 | petrov | Петров П.П. | БЦ Горизонт | АО Генподряд | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | Кровля, секция 3 | 2026-06-16 | done | Выполнено | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
e0ce3407-9bfc-4cd9-b78a-62ef6af7acc9 | f305fa36-72c0-4162-812b-259141da41d8 | ПР-2026-008 | petrov | Петров П.П. | ЖК Северный квартал | АО Генподряд | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | Кровля, секция 3 | 2026-06-16 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
e77e79d5-17db-4726-afef-c461001fe177 | f305fa36-72c0-4162-812b-259141da41d8 | ПР-2026-008 | petrov | Петров П.П. | ЖК Северный квартал | АО Генподряд | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | Паркинг, зона P2 | 2026-06-16 | accepted | Принято | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
d6e78727-780a-4a0a-9256-ee68585be054 | f305fa36-72c0-4162-812b-259141da41d8 | ПР-2026-008 | petrov | Петров П.П. | ЖК Северный квартал | АО Генподряд | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-06-19 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:01 | substitute | Руководитель стройконтроля
6614463a-43bb-4537-86a4-60959f1f0a76 | f305fa36-72c0-4162-812b-259141da41d8 | ПР-2026-008 | petrov | Петров П.П. | ЖК Северный квартал | АО Генподряд | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-06-19 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
50cecfb0-ccc8-4881-803a-c62da323d0f4 | 9cd400a2-38cb-4739-b66a-8c6707c4b4b7 | ПР-2026-005 | petrov | Петров П.П. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Проверить соответствие фактической трассировки проекту. | Блок Б, технический этаж | 2026-06-20 | not_started | Не начато |  | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П.
68586122-ca01-4241-b59e-1c9b24402180 | 9cd400a2-38cb-4739-b66a-8c6707c4b4b7 | ПР-2026-005 | petrov | Петров П.П. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Оформить общий журнал работ за отчетный период. | ИТП, помещение 014 | 2026-06-21 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
099e5053-6f8c-4bc1-9c92-489c7f65619d | f305fa36-72c0-4162-812b-259141da41d8 | ПР-2026-008 | petrov | Петров П.П. | ЖК Северный квартал | АО Генподряд | Предоставить паспорта и сертификаты на примененные материалы. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-06-21 | in_progress | В работе | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
9fa313b4-61cf-48de-9867-cac4a3455b42 | f305fa36-72c0-4162-812b-259141da41d8 | ПР-2026-008 | petrov | Петров П.П. | ЖК Северный квартал | АО Генподряд | Выполнить фотофиксацию до закрытия последующими работами. | Кровля, секция 3 | 2026-06-21 | in_progress | В работе | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
2632e75d-c04d-4fca-9ba8-e5d15a1b4135 | fedb93e5-1d2d-4996-945b-3f5b7d2a6818 | ПР-2026-007 | petrov | Петров П.П. | БЦ Горизонт | АО Генподряд | Обеспечить уборку зоны работ перед повторным осмотром. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-06-22 | not_started | Не начато |  | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
b761a0f5-5b75-4a3c-831a-65633253a77b | f305fa36-72c0-4162-812b-259141da41d8 | ПР-2026-008 | petrov | Петров П.П. | ЖК Северный квартал | АО Генподряд | Предоставить паспорта и сертификаты на примененные материалы. | Фасад, южная сторона | 2026-06-23 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
30835e40-e464-4f42-a912-312f90b994d5 | 9cd400a2-38cb-4739-b66a-8c6707c4b4b7 | ПР-2026-005 | petrov | Петров П.П. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Выполнить фотофиксацию до закрытия последующими работами. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-06-24 | in_progress | В работе |  | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
5f8eec74-0944-4e61-95e4-d8636471d16c | 9cd400a2-38cb-4739-b66a-8c6707c4b4b7 | ПР-2026-005 | petrov | Петров П.П. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | Блок Б, технический этаж | 2026-06-25 | done | Выполнено |  | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П.
ad7ae184-6d0b-4ecd-9505-de77e2474371 | f305fa36-72c0-4162-812b-259141da41d8 | ПР-2026-008 | petrov | Петров П.П. | ЖК Северный квартал | АО Генподряд | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | Кровля, секция 3 | 2026-06-25 | done | Выполнено | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
fd2ca7aa-008d-4638-a2bd-dfcade7796df | f305fa36-72c0-4162-812b-259141da41d8 | ПР-2026-008 | petrov | Петров П.П. | ЖК Северный квартал | АО Генподряд | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-06-26 | accepted | Принято | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
eefb65ea-9509-4142-bf28-8c9e05a04c5c | f305fa36-72c0-4162-812b-259141da41d8 | ПР-2026-008 | petrov | Петров П.П. | ЖК Северный квартал | АО Генподряд | Устранить отклонение от проектной отметки. | Кровля, секция 3 | 2026-06-26 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:01 | substitute | Замещающий специалист
fe060131-e3eb-483c-b591-0b38c9ca6d57 | fedb93e5-1d2d-4996-945b-3f5b7d2a6818 | ПР-2026-007 | petrov | Петров П.П. | БЦ Горизонт | АО Генподряд | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | Фасад, южная сторона | 2026-06-27 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
91deadfd-fa29-42a8-8527-52a1950184b2 | fedb93e5-1d2d-4996-945b-3f5b7d2a6818 | ПР-2026-007 | petrov | Петров П.П. | БЦ Горизонт | АО Генподряд | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-06-27 | not_started | Не начато | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
f51b0fbd-a355-4e68-b6d9-15e7f6a6992a | f305fa36-72c0-4162-812b-259141da41d8 | ПР-2026-008 | petrov | Петров П.П. | ЖК Северный квартал | АО Генподряд | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | Фасад, южная сторона | 2026-06-27 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:01 | substitute | Замещающий специалист
bd4dccc7-9118-41a2-b705-fb01ce8116a8 | 9cd400a2-38cb-4739-b66a-8c6707c4b4b7 | ПР-2026-005 | petrov | Петров П.П. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Предоставить паспорта и сертификаты на примененные материалы. | ИТП, помещение 014 | 2026-06-28 | accepted | Принято |  | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П.
677829ab-e4e9-4125-bef0-58e259fa0b68 | 9cd400a2-38cb-4739-b66a-8c6707c4b4b7 | ПР-2026-005 | petrov | Петров П.П. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Предоставить паспорта и сертификаты на примененные материалы. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-06-30 | done | Выполнено | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П.
1df1f903-72a3-4c3c-bcd3-a244db2ff7f8 | 56677d84-f145-4e39-9898-227f45a1ba62 | ПР-2026-006 | petrov | Петров П.П. | Реконструкция ПС-220 | АО Генподряд | Восстановить защитный слой бетона в зоне дефекта. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-06-30 | done | Выполнено | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
37ff91f7-6b24-4d6e-85f6-f4de79dfc86e | 9cd400a2-38cb-4739-b66a-8c6707c4b4b7 | ПР-2026-005 | petrov | Петров П.П. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Восстановить защитный слой бетона в зоне дефекта. | Блок Б, технический этаж | 2026-07-01 | not_started | Не начато |  | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П.
4221e1b8-4568-4db1-bbfc-0144ff5200d2 | fedb93e5-1d2d-4996-945b-3f5b7d2a6818 | ПР-2026-007 | petrov | Петров П.П. | БЦ Горизонт | АО Генподряд | Обеспечить уборку зоны работ перед повторным осмотром. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-07-01 | done | Выполнено | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
fece6fd8-9daa-4d00-8f22-3684ebba9d1b | 9cd400a2-38cb-4739-b66a-8c6707c4b4b7 | ПР-2026-005 | petrov | Петров П.П. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | ИТП, помещение 014 | 2026-07-02 | done | Выполнено |  | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П.
23304062-d9b5-41d1-87fc-fda954cbeb9a | 9cd400a2-38cb-4739-b66a-8c6707c4b4b7 | ПР-2026-005 | petrov | Петров П.П. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | Паркинг, зона P2 | 2026-07-02 | in_progress | В работе | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П.
e422f8ac-82fd-45d8-9d4b-89aab49d32fe | 9cd400a2-38cb-4739-b66a-8c6707c4b4b7 | ПР-2026-005 | petrov | Петров П.П. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-07-05 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П.
e9689925-aaf9-413e-8a31-b78b4fe8a5dd | 9cd400a2-38cb-4739-b66a-8c6707c4b4b7 | ПР-2026-005 | petrov | Петров П.П. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | Блок Б, технический этаж | 2026-07-06 | accepted | Принято | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П.
6c2db84f-2c90-42a6-80c2-119d7f40d6d0 | 9cd400a2-38cb-4739-b66a-8c6707c4b4b7 | ПР-2026-005 | petrov | Петров П.П. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-07-07 | done | Выполнено | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П.
e43f9bf5-afcd-4796-9ee7-c5cc15cc40ca | fedb93e5-1d2d-4996-945b-3f5b7d2a6818 | ПР-2026-007 | petrov | Петров П.П. | БЦ Горизонт | АО Генподряд | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | Фасад, южная сторона | 2026-07-07 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
4fd777d2-ec27-4095-ab2a-e73d2b917258 | 56677d84-f145-4e39-9898-227f45a1ba62 | ПР-2026-006 | petrov | Петров П.П. | Реконструкция ПС-220 | АО Генподряд | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | Кровля, секция 3 | 2026-07-08 | in_progress | В работе | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
13dbc38c-c2a9-4aa8-b160-384a364a69ac | fedb93e5-1d2d-4996-945b-3f5b7d2a6818 | ПР-2026-007 | petrov | Петров П.П. | БЦ Горизонт | АО Генподряд | Предоставить паспорта и сертификаты на примененные материалы. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-07-08 | not_started | Не начато | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
4d8d5994-95a2-4c0c-8d76-289000807305 | fedb93e5-1d2d-4996-945b-3f5b7d2a6818 | ПР-2026-007 | petrov | Петров П.П. | БЦ Горизонт | АО Генподряд | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | ИТП, помещение 014 | 2026-07-10 | in_progress | В работе | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
ee1c092d-a36f-414c-9855-8a431a53ef96 | 9cd400a2-38cb-4739-b66a-8c6707c4b4b7 | ПР-2026-005 | petrov | Петров П.П. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Проверить соответствие фактической трассировки проекту. | ИТП, помещение 014 | 2026-07-11 | not_started | Не начато |  | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П.
5a511b35-9dd8-4cdd-a61d-0a6d27d41f51 | 9cd400a2-38cb-4739-b66a-8c6707c4b4b7 | ПР-2026-005 | petrov | Петров П.П. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-07-11 | in_progress | В работе | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
e5d7e8fa-e88b-43ae-ab3e-de023380f9e0 | 56677d84-f145-4e39-9898-227f45a1ba62 | ПР-2026-006 | petrov | Петров П.П. | Реконструкция ПС-220 | АО Генподряд | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | ИТП, помещение 014 | 2026-07-11 | not_started | Не начато |  | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
ca6b6a02-5428-4aa8-bd60-f15dab6b15d6 | 9cd400a2-38cb-4739-b66a-8c6707c4b4b7 | ПР-2026-005 | petrov | Петров П.П. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Предоставить паспорта и сертификаты на примененные материалы. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-07-12 | in_progress | В работе | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П.
49643fcd-89d4-4924-91d7-0c6a86e34525 | 9cd400a2-38cb-4739-b66a-8c6707c4b4b7 | ПР-2026-005 | petrov | Петров П.П. | Логистический центр Восток | ООО БетонПроф | Обеспечить уборку зоны работ перед повторным осмотром. | Фасад, южная сторона | 2026-07-13 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:08:59 | owner | Петров П.П.
5dffea32-5cb6-4a7a-b133-9c9d3cdab6c1 | 56677d84-f145-4e39-9898-227f45a1ba62 | ПР-2026-006 | petrov | Петров П.П. | Реконструкция ПС-220 | АО Генподряд | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | ИТП, помещение 014 | 2026-07-13 | done | Выполнено | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
bf5c9577-2669-49cc-bf81-c6b4f3d52f93 | fedb93e5-1d2d-4996-945b-3f5b7d2a6818 | ПР-2026-007 | petrov | Петров П.П. | БЦ Горизонт | АО Генподряд | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-07-13 | not_started | Не начато | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
53af562f-a7c7-41dc-837e-cdad36e0ac77 | fedb93e5-1d2d-4996-945b-3f5b7d2a6818 | ПР-2026-007 | petrov | Петров П.П. | БЦ Горизонт | АО Генподряд | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | ИТП, помещение 014 | 2026-07-13 | in_progress | В работе | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
438fd354-75e9-401c-8e06-90f293eaeef7 | fedb93e5-1d2d-4996-945b-3f5b7d2a6818 | ПР-2026-007 | petrov | Петров П.П. | БЦ Горизонт | АО Генподряд | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | Кровля, секция 3 | 2026-07-13 | done | Выполнено | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
4eba2f04-c7f9-420a-9451-e97452374a5d | 56677d84-f145-4e39-9898-227f45a1ba62 | ПР-2026-006 | petrov | Петров П.П. | Реконструкция ПС-220 | АО Генподряд | Предоставить паспорта и сертификаты на примененные материалы. | Блок Б, технический этаж | 2026-07-15 | in_progress | В работе | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
2bbccb32-d7b9-4aa3-b67e-377b26b80980 | 56677d84-f145-4e39-9898-227f45a1ba62 | ПР-2026-006 | petrov | Петров П.П. | Реконструкция ПС-220 | АО Генподряд | Восстановить защитный слой бетона в зоне дефекта. | Фасад, южная сторона | 2026-07-16 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:01 | substitute | Замещающий специалист
c4567f9c-fa2f-441e-aa99-931687d5f78c | 56677d84-f145-4e39-9898-227f45a1ba62 | ПР-2026-006 | petrov | Петров П.П. | Реконструкция ПС-220 | АО Генподряд | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | Блок Б, технический этаж | 2026-07-16 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:01 | substitute | Руководитель стройконтроля
4440fabe-4204-418d-bb1a-8f28b0d78150 | 56677d84-f145-4e39-9898-227f45a1ba62 | ПР-2026-006 | petrov | Петров П.П. | Реконструкция ПС-220 | АО Генподряд | Обеспечить уборку зоны работ перед повторным осмотром. | Паркинг, зона P2 | 2026-07-17 | accepted | Принято |  | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
e334280e-590f-43e0-9278-72581fff51a9 | fedb93e5-1d2d-4996-945b-3f5b7d2a6818 | ПР-2026-007 | petrov | Петров П.П. | БЦ Горизонт | АО Генподряд | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | Паркинг, зона P2 | 2026-07-17 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
7eb2e618-58f3-42eb-8a88-917a9599817d | fedb93e5-1d2d-4996-945b-3f5b7d2a6818 | ПР-2026-007 | petrov | Петров П.П. | БЦ Горизонт | АО Генподряд | Оформить общий журнал работ за отчетный период. | Кровля, секция 3 | 2026-07-19 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
7cf2b4fb-8131-4a31-b5f2-46d642f38829 | 56677d84-f145-4e39-9898-227f45a1ba62 | ПР-2026-006 | petrov | Петров П.П. | Реконструкция ПС-220 | АО Генподряд | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-07-21 | in_progress | В работе | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
a9e407ad-459e-4516-b885-0fecda08f654 | fedb93e5-1d2d-4996-945b-3f5b7d2a6818 | ПР-2026-007 | petrov | Петров П.П. | БЦ Горизонт | АО Генподряд | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-07-22 | in_progress | В работе | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
b0627e6e-d6f1-4a00-94e4-bab9dacddd82 | 56677d84-f145-4e39-9898-227f45a1ba62 | ПР-2026-006 | petrov | Петров П.П. | Реконструкция ПС-220 | АО Генподряд | Восстановить защитный слой бетона в зоне дефекта. | Кровля, секция 3 | 2026-07-24 | done | Выполнено |  | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
c841c81e-b4c4-4392-b754-6fdf37e50d6d | 56677d84-f145-4e39-9898-227f45a1ba62 | ПР-2026-006 | petrov | Петров П.П. | Реконструкция ПС-220 | АО Генподряд | Устранить отклонение от проектной отметки. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-07-25 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
27a99821-68fb-4244-9368-90e8cf24010a | 56677d84-f145-4e39-9898-227f45a1ba62 | ПР-2026-006 | petrov | Петров П.П. | Реконструкция ПС-220 | АО Генподряд | Восстановить защитный слой бетона в зоне дефекта. | ИТП, помещение 014 | 2026-07-25 | done | Выполнено |  | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
20e4934a-f9f6-4324-8f64-9088a12977cf | fedb93e5-1d2d-4996-945b-3f5b7d2a6818 | ПР-2026-007 | petrov | Петров П.П. | БЦ Горизонт | АО Генподряд | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | Паркинг, зона P2 | 2026-07-25 | not_started | Не начато | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
a9c73448-dbe7-4463-aac0-b8bdd0bbbf60 | fedb93e5-1d2d-4996-945b-3f5b7d2a6818 | ПР-2026-007 | petrov | Петров П.П. | БЦ Горизонт | АО Генподряд | Проверить соответствие фактической трассировки проекту. | ИТП, помещение 014 | 2026-07-28 | done | Выполнено | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
b71b6e37-fd81-4508-9563-b3d041ae278e | fedb93e5-1d2d-4996-945b-3f5b7d2a6818 | ПР-2026-007 | petrov | Петров П.П. | БЦ Горизонт | АО Генподряд | Устранить отклонение от проектной отметки. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-07-30 | not_started | Не начато | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
2ecfff2d-d708-4695-9add-e66fa5e5e3f5 | fedb93e5-1d2d-4996-945b-3f5b7d2a6818 | ПР-2026-007 | petrov | Петров П.П. | БЦ Горизонт | АО Генподряд | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | Фасад, южная сторона | 2026-07-30 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:01 | substitute | Замещающий специалист
f81a2dfb-0cc9-4e6a-a9d9-c8ecef9ea589 | fedb93e5-1d2d-4996-945b-3f5b7d2a6818 | ПР-2026-007 | petrov | Петров П.П. | БЦ Горизонт | АО Генподряд | Предоставить паспорта и сертификаты на примененные материалы. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-07-31 | not_started | Не начато | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
b5d2bbec-a7fc-4415-ad6b-29f7fe79d4ca | fedb93e5-1d2d-4996-945b-3f5b7d2a6818 | ПР-2026-007 | petrov | Петров П.П. | БЦ Горизонт | АО Генподряд | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | Паркинг, зона P2 | 2026-07-31 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
84ee43c8-8191-4824-a448-1f4167c01a0f | fedb93e5-1d2d-4996-945b-3f5b7d2a6818 | ПР-2026-007 | petrov | Петров П.П. | БЦ Горизонт | АО Генподряд | Выполнить фотофиксацию до закрытия последующими работами. | Блок Б, технический этаж | 2026-08-02 | in_progress | В работе | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.
0e0cbaed-95ff-4780-b770-9101755ea870 | fedb93e5-1d2d-4996-945b-3f5b7d2a6818 | ПР-2026-007 | petrov | Петров П.П. | БЦ Горизонт | АО Генподряд | Выполнить фотофиксацию до закрытия последующими работами. | Фасад, южная сторона | 2026-08-04 | in_progress | В работе | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Петров П.П.