## Prescriptions
id | owner_slug | owner_name | number | project | contractor | subject | issued_date | status | percent | remarks_total | remarks_done | due_date | nearest_due_date | overdue_count | created_at | created_by_kind | created_by_name | updated_at | updated_by_kind | updated_by_name | attachment_folder
a8746c70-8870-4b70-9680-3ae66bdc28ff | sidorova | Сидорова А.А. | ПР-2026-011 | Производственный корпус N3 | АО МеталлКаркас | Замечания по монтажу инженерных сетей | 2026-05-09 | Исполняется (22%) | 22 | 40 | 9 | 2026-07-13 | 2026-05-14 | 14 | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | attachments\ПР-2026-011_a8746c70
5a426d97-d131-4eca-8dae-6e32f0db3cc7 | sidorova | Сидорова А.А. | ПР-2026-010 | БЦ Горизонт | АО МеталлКаркас | Контроль сварочных и антикоррозионных работ | 2026-04-28 | Исполняется (52%) | 52 | 31 | 16 | 2026-07-02 | 2026-05-04 | 8 | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | attachments\ПР-2026-010_5a426d97
220b9963-c6ad-4b43-b662-4c089bf75cbc | sidorova | Сидорова А.А. | ПР-2026-012 | Реконструкция ПС-220 | АО Генподряд | Контроль сварочных и антикоррозионных работ | 2026-04-16 | Исполняется (15%) | 15 | 27 | 4 | 2026-06-16 | 2026-04-21 | 19 | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | attachments\ПР-2026-012_220b9963
4c8389a5-761a-4e4c-b3e6-ef0ef7972feb | sidorova | Сидорова А.А. | ПР-2026-009 | Производственный корпус N3 | ООО ФасадСервис | Контроль сварочных и антикоррозионных работ | 2026-03-31 | Исполняется (14%) | 14 | 14 | 2 | 2026-05-29 | 2026-04-07 | 12 | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | attachments\ПР-2026-009_4c8389a5

## Remarks
id | prescription_id | prescription_number | owner_slug | owner_name | project | contractor | description | location | due_date | status | status_label | note | is_overdue | created_at | created_by_kind | created_by_name | updated_at | updated_by_kind | updated_by_name
3d169eff-2569-4b5a-9a7d-02e5b16dbd37 | 4c8389a5-761a-4e4c-b3e6-ef0ef7972feb | ПР-2026-009 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | ООО ФасадСервис | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | ИТП, помещение 014 | 2026-04-07 | done | Выполнено |  | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
89c75c7e-e736-40e2-80cf-4259bb27b6ad | 4c8389a5-761a-4e4c-b3e6-ef0ef7972feb | ПР-2026-009 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | ООО ФасадСервис | Выполнить фотофиксацию до закрытия последующими работами. | Кровля, секция 3 | 2026-04-07 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:02 | substitute | Замещающий специалист
9599f8ca-9542-48cb-9948-0531ac64368c | 4c8389a5-761a-4e4c-b3e6-ef0ef7972feb | ПР-2026-009 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | ООО ФасадСервис | Оформить общий журнал работ за отчетный период. | Кровля, секция 3 | 2026-04-15 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
e7669abd-2376-4eff-aaa7-bc023ac344a7 | 4c8389a5-761a-4e4c-b3e6-ef0ef7972feb | ПР-2026-009 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | ООО ФасадСервис | Выполнить фотофиксацию до закрытия последующими работами. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-04-19 | not_started | Не начато |  | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
55305ef5-ec1b-4907-bcf8-8e3f99b94df0 | 4c8389a5-761a-4e4c-b3e6-ef0ef7972feb | ПР-2026-009 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | ООО ФасадСервис | Восстановить защитный слой бетона в зоне дефекта. | Блок Б, технический этаж | 2026-04-19 | in_progress | В работе | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
9755a4e0-88ba-4d0e-bdd5-eeceb8b3b9bd | 220b9963-c6ad-4b43-b662-4c089bf75cbc | ПР-2026-012 | sidorova | Сидорова А.А. | Реконструкция ПС-220 | АО Генподряд | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | Паркинг, зона P2 | 2026-04-21 | in_progress | В работе |  | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
b376394c-198f-4679-bf96-e7be8a50adc7 | 220b9963-c6ad-4b43-b662-4c089bf75cbc | ПР-2026-012 | sidorova | Сидорова А.А. | Реконструкция ПС-220 | АО Генподряд | Восстановить защитный слой бетона в зоне дефекта. | Фасад, южная сторона | 2026-04-22 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
92276a02-8d44-4983-bbb6-62649bdde96e | 220b9963-c6ad-4b43-b662-4c089bf75cbc | ПР-2026-012 | sidorova | Сидорова А.А. | Реконструкция ПС-220 | АО Генподряд | Оформить общий журнал работ за отчетный период. | ИТП, помещение 014 | 2026-04-23 | in_progress | В работе | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
d5b0d857-7a1c-4518-a4e3-22871f62c656 | 4c8389a5-761a-4e4c-b3e6-ef0ef7972feb | ПР-2026-009 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | ООО ФасадСервис | Проверить соответствие фактической трассировки проекту. | Паркинг, зона P2 | 2026-04-24 | done | Выполнено | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
124957af-c320-4661-bc77-862d4203cb2d | 4c8389a5-761a-4e4c-b3e6-ef0ef7972feb | ПР-2026-009 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | ООО ФасадСервис | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | Фасад, южная сторона | 2026-04-24 | in_progress | В работе | Требуется повторная проверка на площадке. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
dda1d640-c8e8-41a5-999e-7bb2ab39fca0 | 220b9963-c6ad-4b43-b662-4c089bf75cbc | ПР-2026-012 | sidorova | Сидорова А.А. | Реконструкция ПС-220 | АО Генподряд | Оформить общий журнал работ за отчетный период. | ИТП, помещение 014 | 2026-04-27 | in_progress | В работе |  | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
65fb17e5-b4a6-4c3d-ab1a-651e842b66c9 | 4c8389a5-761a-4e4c-b3e6-ef0ef7972feb | ПР-2026-009 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | ООО ФасадСервис | Обеспечить уборку зоны работ перед повторным осмотром. | Паркинг, зона P2 | 2026-04-28 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:02 | substitute | Замещающий специалист
9a102401-362b-421b-aae1-5d295aebf019 | 4c8389a5-761a-4e4c-b3e6-ef0ef7972feb | ПР-2026-009 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | ООО ФасадСервис | Предоставить паспорта и сертификаты на примененные материалы. | Фасад, южная сторона | 2026-04-30 | not_started | Не начато | Требуется повторная проверка на площадке. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
11563e3c-b2a4-4901-b9e6-81a66dc5f3ae | 220b9963-c6ad-4b43-b662-4c089bf75cbc | ПР-2026-012 | sidorova | Сидорова А.А. | Реконструкция ПС-220 | АО Генподряд | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-04-30 | in_progress | В работе |  | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
76354f8f-8df6-48c9-abfe-c876c88a6d3d | 220b9963-c6ad-4b43-b662-4c089bf75cbc | ПР-2026-012 | sidorova | Сидорова А.А. | Реконструкция ПС-220 | АО Генподряд | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-05-01 | in_progress | В работе |  | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
cc128127-7a97-47e2-800f-9856efba1fec | 5a426d97-d131-4eca-8dae-6e32f0db3cc7 | ПР-2026-010 | sidorova | Сидорова А.А. | БЦ Горизонт | АО МеталлКаркас | Устранить отклонение от проектной отметки. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-05-04 | in_progress | В работе | Требуется повторная проверка на площадке. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
e471bda7-2e72-4123-a28d-0ed2c58d775b | 4c8389a5-761a-4e4c-b3e6-ef0ef7972feb | ПР-2026-009 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | ООО ФасадСервис | Предоставить паспорта и сертификаты на примененные материалы. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-05-05 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
4652bdd3-5186-46d7-99ec-56dd87ead70c | 4c8389a5-761a-4e4c-b3e6-ef0ef7972feb | ПР-2026-009 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | ООО ФасадСервис | Проверить соответствие фактической трассировки проекту. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-05-07 | not_started | Не начато |  | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
38b1b15d-2ed7-4680-bdb2-c9f0f713558e | 220b9963-c6ad-4b43-b662-4c089bf75cbc | ПР-2026-012 | sidorova | Сидорова А.А. | Реконструкция ПС-220 | АО Генподряд | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-05-07 | not_started | Не начато |  | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
424ac354-f0d4-45a8-96b9-8eacc73d5e00 | 220b9963-c6ad-4b43-b662-4c089bf75cbc | ПР-2026-012 | sidorova | Сидорова А.А. | Реконструкция ПС-220 | АО Генподряд | Предоставить паспорта и сертификаты на примененные материалы. | Фасад, южная сторона | 2026-05-08 | not_started | Не начато | Требуется повторная проверка на площадке. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
81cc755f-b68f-490d-a79f-257fcd78e414 | 220b9963-c6ad-4b43-b662-4c089bf75cbc | ПР-2026-012 | sidorova | Сидорова А.А. | Реконструкция ПС-220 | АО Генподряд | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-05-10 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
d188047e-0de7-420b-9de5-33e0805ce8bb | 220b9963-c6ad-4b43-b662-4c089bf75cbc | ПР-2026-012 | sidorova | Сидорова А.А. | Реконструкция ПС-220 | АО Генподряд | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | ИТП, помещение 014 | 2026-05-10 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
fbf19995-3147-4c13-9733-03404b00c3d0 | 4c8389a5-761a-4e4c-b3e6-ef0ef7972feb | ПР-2026-009 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | ООО ФасадСервис | Выполнить фотофиксацию до закрытия последующими работами. | Блок Б, технический этаж | 2026-05-12 | in_progress | В работе | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
e1b7730e-a01b-4219-ba66-d59661ea0df3 | 5a426d97-d131-4eca-8dae-6e32f0db3cc7 | ПР-2026-010 | sidorova | Сидорова А.А. | БЦ Горизонт | АО МеталлКаркас | Обеспечить уборку зоны работ перед повторным осмотром. | Блок Б, технический этаж | 2026-05-13 | done | Выполнено | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
790dfb25-d744-4a82-9436-4da78280be2a | 5a426d97-d131-4eca-8dae-6e32f0db3cc7 | ПР-2026-010 | sidorova | Сидорова А.А. | БЦ Горизонт | АО МеталлКаркас | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | Кровля, секция 3 | 2026-05-13 | not_started | Не начато | Требуется повторная проверка на площадке. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
2d070e6a-93c1-420f-8378-101acfe1775d | 5a426d97-d131-4eca-8dae-6e32f0db3cc7 | ПР-2026-010 | sidorova | Сидорова А.А. | БЦ Горизонт | АО МеталлКаркас | Выполнить фотофиксацию до закрытия последующими работами. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-05-14 | done | Выполнено | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
e24cc8bb-c7fd-4684-9517-644a0cf147c4 | a8746c70-8870-4b70-9680-3ae66bdc28ff | ПР-2026-011 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | АО МеталлКаркас | Оформить общий журнал работ за отчетный период. | Паркинг, зона P2 | 2026-05-14 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:01 | substitute | Руководитель стройконтроля
69c20022-4569-4136-90bc-32caa664fa52 | a8746c70-8870-4b70-9680-3ae66bdc28ff | ПР-2026-011 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | АО МеталлКаркас | Восстановить защитный слой бетона в зоне дефекта. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-05-14 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:02 | substitute | Руководитель стройконтроля
e71b291d-08cb-48da-8fbc-ceb90aecc823 | 220b9963-c6ad-4b43-b662-4c089bf75cbc | ПР-2026-012 | sidorova | Сидорова А.А. | Реконструкция ПС-220 | АО Генподряд | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-05-14 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
20269e37-a704-446f-84fb-2cb86280a002 | 4c8389a5-761a-4e4c-b3e6-ef0ef7972feb | ПР-2026-009 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | ООО ФасадСервис | Восстановить защитный слой бетона в зоне дефекта. | Паркинг, зона P2 | 2026-05-15 | in_progress | В работе | Требуется повторная проверка на площадке. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
7092cbd7-675e-4945-a55a-15ba2d7f8df9 | 5a426d97-d131-4eca-8dae-6e32f0db3cc7 | ПР-2026-010 | sidorova | Сидорова А.А. | БЦ Горизонт | АО МеталлКаркас | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | Паркинг, зона P2 | 2026-05-16 | done | Выполнено | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
81ab2447-1131-4fef-a739-64a2a2e6d9aa | a8746c70-8870-4b70-9680-3ae66bdc28ff | ПР-2026-011 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | АО МеталлКаркас | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-05-16 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:02 | substitute | Замещающий специалист
3eb484e1-3289-49d9-bf9d-a88d30e48b96 | 220b9963-c6ad-4b43-b662-4c089bf75cbc | ПР-2026-012 | sidorova | Сидорова А.А. | Реконструкция ПС-220 | АО Генподряд | Восстановить защитный слой бетона в зоне дефекта. | Паркинг, зона P2 | 2026-05-17 | in_progress | В работе | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
105c6c4d-984e-4193-96b4-885a5638e9f1 | a8746c70-8870-4b70-9680-3ae66bdc28ff | ПР-2026-011 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | АО МеталлКаркас | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | Фасад, южная сторона | 2026-05-19 | in_progress | В работе | Требуется повторная проверка на площадке. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
0b390156-a581-42ce-9430-bf1498a9b225 | a8746c70-8870-4b70-9680-3ae66bdc28ff | ПР-2026-011 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | АО МеталлКаркас | Оформить общий журнал работ за отчетный период. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-05-19 | in_progress | В работе |  | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
f91f6361-216f-460c-a2de-9b742b3646ba | a8746c70-8870-4b70-9680-3ae66bdc28ff | ПР-2026-011 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | АО МеталлКаркас | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | Кровля, секция 3 | 2026-05-21 | done | Выполнено |  | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
70dd765f-1960-4ccc-9e22-acc7f90a7b4b | a8746c70-8870-4b70-9680-3ae66bdc28ff | ПР-2026-011 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | АО МеталлКаркас | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | Кровля, секция 3 | 2026-05-22 | in_progress | В работе | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
4c534abb-4624-4120-9206-2fd2a21ce386 | a8746c70-8870-4b70-9680-3ae66bdc28ff | ПР-2026-011 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | АО МеталлКаркас | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | Фасад, южная сторона | 2026-05-22 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
4fc28cdf-c1ef-4611-8ba8-dd6a20cd2fa4 | 220b9963-c6ad-4b43-b662-4c089bf75cbc | ПР-2026-012 | sidorova | Сидорова А.А. | Реконструкция ПС-220 | АО Генподряд | Восстановить защитный слой бетона в зоне дефекта. | Паркинг, зона P2 | 2026-05-23 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
803c38fa-316b-4fb1-9a97-f0da503837d2 | 5a426d97-d131-4eca-8dae-6e32f0db3cc7 | ПР-2026-010 | sidorova | Сидорова А.А. | БЦ Горизонт | АО МеталлКаркас | Восстановить защитный слой бетона в зоне дефекта. | Фасад, южная сторона | 2026-05-24 | done | Выполнено | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
accb137e-8486-46d1-bbb2-42141598c09f | a8746c70-8870-4b70-9680-3ae66bdc28ff | ПР-2026-011 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | АО МеталлКаркас | Выполнить фотофиксацию до закрытия последующими работами. | Паркинг, зона P2 | 2026-05-24 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:02 | substitute | Замещающий специалист
ba0a6afb-af04-4bd2-94fb-2dfa178a0d9e | 5a426d97-d131-4eca-8dae-6e32f0db3cc7 | ПР-2026-010 | sidorova | Сидорова А.А. | БЦ Горизонт | АО МеталлКаркас | Восстановить защитный слой бетона в зоне дефекта. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-05-25 | in_progress | В работе | Требуется повторная проверка на площадке. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
10c63ca9-e172-4589-b8b6-89ae422f8207 | a8746c70-8870-4b70-9680-3ae66bdc28ff | ПР-2026-011 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | АО МеталлКаркас | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-05-25 | not_started | Не начато |  | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
932c1eab-0a37-424d-a9d0-afad01bbdbec | a8746c70-8870-4b70-9680-3ae66bdc28ff | ПР-2026-011 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | АО МеталлКаркас | Оформить общий журнал работ за отчетный период. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-05-25 | in_progress | В работе |  | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
266ca1ea-ec73-432f-a91f-2d5214d9f43a | 5a426d97-d131-4eca-8dae-6e32f0db3cc7 | ПР-2026-010 | sidorova | Сидорова А.А. | БЦ Горизонт | АО МеталлКаркас | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | Паркинг, зона P2 | 2026-05-26 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
05a10c63-c6ef-4da2-b427-5bbc952930c1 | 5a426d97-d131-4eca-8dae-6e32f0db3cc7 | ПР-2026-010 | sidorova | Сидорова А.А. | БЦ Горизонт | АО МеталлКаркас | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-05-27 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
3fadf48a-f07a-48ce-9c2d-5d5bb9effe5f | a8746c70-8870-4b70-9680-3ae66bdc28ff | ПР-2026-011 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | АО МеталлКаркас | Проверить соответствие фактической трассировки проекту. | Кровля, секция 3 | 2026-05-27 | in_progress | В работе | Ожидается комплект исполнительной документации. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
7bb06c0a-6a96-48b3-8cad-0020194d7e91 | 220b9963-c6ad-4b43-b662-4c089bf75cbc | ПР-2026-012 | sidorova | Сидорова А.А. | Реконструкция ПС-220 | АО Генподряд | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | Фасад, южная сторона | 2026-05-27 | not_started | Не начато |  | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
0c7004b6-a742-43b3-abff-38864022a5a5 | 220b9963-c6ad-4b43-b662-4c089bf75cbc | ПР-2026-012 | sidorova | Сидорова А.А. | Реконструкция ПС-220 | АО Генподряд | Выполнить фотофиксацию до закрытия последующими работами. | Блок Б, технический этаж | 2026-05-28 | done | Выполнено | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
fa82b874-eb4b-4612-8769-abcf96d7642e | 4c8389a5-761a-4e4c-b3e6-ef0ef7972feb | ПР-2026-009 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | ООО ФасадСервис | Восстановить защитный слой бетона в зоне дефекта. | Фасад, южная сторона | 2026-05-29 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:02 | substitute | Руководитель стройконтроля
335bb079-6e84-4326-93e5-58ca85813515 | 5a426d97-d131-4eca-8dae-6e32f0db3cc7 | ПР-2026-010 | sidorova | Сидорова А.А. | БЦ Горизонт | АО МеталлКаркас | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-05-29 | done | Выполнено | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
463c8ed6-261b-417b-8fdb-6d07035ec1ae | a8746c70-8870-4b70-9680-3ae66bdc28ff | ПР-2026-011 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | АО МеталлКаркас | Проверить соответствие фактической трассировки проекту. | Кровля, секция 3 | 2026-05-29 | done | Выполнено | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
edb32c05-db07-42ea-8ccb-d5b161b75186 | 220b9963-c6ad-4b43-b662-4c089bf75cbc | ПР-2026-012 | sidorova | Сидорова А.А. | Реконструкция ПС-220 | АО Генподряд | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | Кровля, секция 3 | 2026-05-29 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:02 | substitute | Замещающий специалист
7109804f-524d-46aa-9551-8e9e5ad247d0 | 5a426d97-d131-4eca-8dae-6e32f0db3cc7 | ПР-2026-010 | sidorova | Сидорова А.А. | БЦ Горизонт | АО МеталлКаркас | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | ИТП, помещение 014 | 2026-05-30 | in_progress | В работе | Ожидается комплект исполнительной документации. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
b9aaa17e-3feb-4665-93e7-ee6b7c237c7b | 220b9963-c6ad-4b43-b662-4c089bf75cbc | ПР-2026-012 | sidorova | Сидорова А.А. | Реконструкция ПС-220 | АО Генподряд | Выполнить фотофиксацию до закрытия последующими работами. | Фасад, южная сторона | 2026-05-30 | in_progress | В работе | Ожидается комплект исполнительной документации. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
bb00e89c-1c98-45d3-ab16-05f3b955966e | 220b9963-c6ad-4b43-b662-4c089bf75cbc | ПР-2026-012 | sidorova | Сидорова А.А. | Реконструкция ПС-220 | АО Генподряд | Восстановить защитный слой бетона в зоне дефекта. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-05-30 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
44ccb631-31b5-4dbb-9a05-f57d3c38dd60 | 220b9963-c6ad-4b43-b662-4c089bf75cbc | ПР-2026-012 | sidorova | Сидорова А.А. | Реконструкция ПС-220 | АО Генподряд | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | ИТП, помещение 014 | 2026-06-01 | not_started | Не начато | Требуется повторная проверка на площадке. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
388917ad-7af7-4f37-bcfe-e33d99e2fd0f | 220b9963-c6ad-4b43-b662-4c089bf75cbc | ПР-2026-012 | sidorova | Сидорова А.А. | Реконструкция ПС-220 | АО Генподряд | Обеспечить уборку зоны работ перед повторным осмотром. | Кровля, секция 3 | 2026-06-01 | done | Выполнено | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:02 | substitute | Замещающий специалист
d8f9aec8-9520-45b0-aa44-6cd943908968 | 5a426d97-d131-4eca-8dae-6e32f0db3cc7 | ПР-2026-010 | sidorova | Сидорова А.А. | БЦ Горизонт | АО МеталлКаркас | Оформить общий журнал работ за отчетный период. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-06-02 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
daa5da89-9ef1-4ea8-9d1f-e11ca3c3e0df | 5a426d97-d131-4eca-8dae-6e32f0db3cc7 | ПР-2026-010 | sidorova | Сидорова А.А. | БЦ Горизонт | АО МеталлКаркас | Устранить отклонение от проектной отметки. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-06-02 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
0b744c57-73e2-4d48-8549-3fb2e743cbbd | a8746c70-8870-4b70-9680-3ae66bdc28ff | ПР-2026-011 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | АО МеталлКаркас | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | ИТП, помещение 014 | 2026-06-02 | not_started | Не начато | Требуется повторная проверка на площадке. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
9d7b7c6b-7d78-4d8e-ad89-c790987fca94 | 5a426d97-d131-4eca-8dae-6e32f0db3cc7 | ПР-2026-010 | sidorova | Сидорова А.А. | БЦ Горизонт | АО МеталлКаркас | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | Кровля, секция 3 | 2026-06-03 | done | Выполнено |  | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
359acc54-f86b-484c-b484-652eaf108e97 | 5a426d97-d131-4eca-8dae-6e32f0db3cc7 | ПР-2026-010 | sidorova | Сидорова А.А. | БЦ Горизонт | АО МеталлКаркас | Оформить общий журнал работ за отчетный период. | Фасад, южная сторона | 2026-06-03 | done | Выполнено | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:02 | substitute | Замещающий специалист
846fef5e-2423-449a-b029-15c2549d78db | a8746c70-8870-4b70-9680-3ae66bdc28ff | ПР-2026-011 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | АО МеталлКаркас | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-06-03 | not_started | Не начато | Требуется повторная проверка на площадке. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
3ef76dc4-cc37-46d4-afad-772370fd0b56 | a8746c70-8870-4b70-9680-3ae66bdc28ff | ПР-2026-011 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | АО МеталлКаркас | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | ИТП, помещение 014 | 2026-06-03 | in_progress | В работе | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
935d3cc0-d315-4428-b8bd-3307b6f02bad | 220b9963-c6ad-4b43-b662-4c089bf75cbc | ПР-2026-012 | sidorova | Сидорова А.А. | Реконструкция ПС-220 | АО Генподряд | Оформить общий журнал работ за отчетный период. | Кровля, секция 3 | 2026-06-04 | in_progress | В работе | Ожидается комплект исполнительной документации. | True | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
d9e14dbd-16ff-474e-9d9a-03d23802d963 | 5a426d97-d131-4eca-8dae-6e32f0db3cc7 | ПР-2026-010 | sidorova | Сидорова А.А. | БЦ Горизонт | АО МеталлКаркас | Устранить отклонение от проектной отметки. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-06-05 | done | Выполнено | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
839d1d94-102c-4185-bc4c-36c7b9f92c1a | 220b9963-c6ad-4b43-b662-4c089bf75cbc | ПР-2026-012 | sidorova | Сидорова А.А. | Реконструкция ПС-220 | АО Генподряд | Выполнить фотофиксацию до закрытия последующими работами. | Фасад, южная сторона | 2026-06-05 | done | Выполнено | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
c34fa0aa-d493-4a20-9a70-b952fb8a347b | a8746c70-8870-4b70-9680-3ae66bdc28ff | ПР-2026-011 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | АО МеталлКаркас | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | Паркинг, зона P2 | 2026-06-06 | in_progress | В работе |  | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
785c62c3-f83e-489d-aa26-651da91b18d9 | 220b9963-c6ad-4b43-b662-4c089bf75cbc | ПР-2026-012 | sidorova | Сидорова А.А. | Реконструкция ПС-220 | АО Генподряд | Предоставить паспорта и сертификаты на примененные материалы. | Кровля, секция 3 | 2026-06-06 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:02 | substitute | Руководитель стройконтроля
3f60a371-3e87-4a24-8349-c577fa1883fb | 5a426d97-d131-4eca-8dae-6e32f0db3cc7 | ПР-2026-010 | sidorova | Сидорова А.А. | БЦ Горизонт | АО МеталлКаркас | Обеспечить уборку зоны работ перед повторным осмотром. | Фасад, южная сторона | 2026-06-08 | not_started | Не начато | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
8754b956-0241-4fb1-8e51-e029ac0c4255 | 5a426d97-d131-4eca-8dae-6e32f0db3cc7 | ПР-2026-010 | sidorova | Сидорова А.А. | БЦ Горизонт | АО МеталлКаркас | Проверить соответствие фактической трассировки проекту. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-06-10 | accepted | Принято | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
d07398ca-96fa-4c32-85ae-9d96c9539291 | 220b9963-c6ad-4b43-b662-4c089bf75cbc | ПР-2026-012 | sidorova | Сидорова А.А. | Реконструкция ПС-220 | АО Генподряд | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | ИТП, помещение 014 | 2026-06-10 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
603d17bb-5d6e-4319-bdb6-d2ed51c53056 | 5a426d97-d131-4eca-8dae-6e32f0db3cc7 | ПР-2026-010 | sidorova | Сидорова А.А. | БЦ Горизонт | АО МеталлКаркас | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | ИТП, помещение 014 | 2026-06-11 | not_started | Не начато |  | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
8c2496df-dabd-433a-99e3-4773f80207b7 | 5a426d97-d131-4eca-8dae-6e32f0db3cc7 | ПР-2026-010 | sidorova | Сидорова А.А. | БЦ Горизонт | АО МеталлКаркас | Восстановить защитный слой бетона в зоне дефекта. | Паркинг, зона P2 | 2026-06-11 | done | Выполнено |  | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
78431720-c23f-47f7-bdc8-41d86aed7603 | a8746c70-8870-4b70-9680-3ae66bdc28ff | ПР-2026-011 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | АО МеталлКаркас | Предоставить паспорта и сертификаты на примененные материалы. | Блок Б, технический этаж | 2026-06-11 | not_started | Не начато |  | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
b18de3f3-5338-4542-835a-bd28212bf0b9 | 5a426d97-d131-4eca-8dae-6e32f0db3cc7 | ПР-2026-010 | sidorova | Сидорова А.А. | БЦ Горизонт | АО МеталлКаркас | Предоставить паспорта и сертификаты на примененные материалы. | Фасад, южная сторона | 2026-06-12 | not_started | Не начато | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
152e8a9c-a16f-4480-922c-409dfc6d1e59 | 5a426d97-d131-4eca-8dae-6e32f0db3cc7 | ПР-2026-010 | sidorova | Сидорова А.А. | БЦ Горизонт | АО МеталлКаркас | Оформить общий журнал работ за отчетный период. | Блок Б, технический этаж | 2026-06-12 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
39919b2e-2486-476d-aeac-314a759a8987 | a8746c70-8870-4b70-9680-3ae66bdc28ff | ПР-2026-011 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | АО МеталлКаркас | Обеспечить уборку зоны работ перед повторным осмотром. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-06-14 | not_started | Не начато |  | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
7dd9ffe8-fcd9-46e6-9126-81154ae85414 | a8746c70-8870-4b70-9680-3ae66bdc28ff | ПР-2026-011 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | АО МеталлКаркас | Оформить общий журнал работ за отчетный период. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-06-14 | done | Выполнено | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
0ba156e5-b89f-46db-9781-5d0cd786a91b | 220b9963-c6ad-4b43-b662-4c089bf75cbc | ПР-2026-012 | sidorova | Сидорова А.А. | Реконструкция ПС-220 | АО Генподряд | Восстановить защитный слой бетона в зоне дефекта. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-06-14 | done | Выполнено | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
047c2418-43bd-4679-aa9e-e600dfa7ede0 | a8746c70-8870-4b70-9680-3ae66bdc28ff | ПР-2026-011 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | АО МеталлКаркас | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-06-15 | done | Выполнено |  | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
0445a2c7-17df-4d21-a334-d0b776e88d4b | 5a426d97-d131-4eca-8dae-6e32f0db3cc7 | ПР-2026-010 | sidorova | Сидорова А.А. | БЦ Горизонт | АО МеталлКаркас | Обеспечить уборку зоны работ перед повторным осмотром. | Кровля, секция 3 | 2026-06-16 | done | Выполнено | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
cdbdd7c7-9075-4dea-bf26-abc73e25d650 | 5a426d97-d131-4eca-8dae-6e32f0db3cc7 | ПР-2026-010 | sidorova | Сидорова А.А. | БЦ Горизонт | АО МеталлКаркас | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | Блок Б, технический этаж | 2026-06-16 | not_started | Не начато |  | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
87df59ae-d708-48f7-bbe1-17c40fdbe7a3 | 5a426d97-d131-4eca-8dae-6e32f0db3cc7 | ПР-2026-010 | sidorova | Сидорова А.А. | БЦ Горизонт | АО МеталлКаркас | Предоставить паспорта и сертификаты на примененные материалы. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-06-16 | done | Выполнено | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
e5f82f58-c098-4766-8ed5-86079df05be5 | a8746c70-8870-4b70-9680-3ae66bdc28ff | ПР-2026-011 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | АО МеталлКаркас | Предоставить паспорта и сертификаты на примененные материалы. | ИТП, помещение 014 | 2026-06-16 | in_progress | В работе | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
f21a314c-1ff9-4897-9c45-b21699bd1108 | a8746c70-8870-4b70-9680-3ae66bdc28ff | ПР-2026-011 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | АО МеталлКаркас | Устранить отклонение от проектной отметки. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-06-16 | done | Выполнено | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
414b5a2a-da57-4361-8ceb-d2fa8ebb9ebc | 220b9963-c6ad-4b43-b662-4c089bf75cbc | ПР-2026-012 | sidorova | Сидорова А.А. | Реконструкция ПС-220 | АО Генподряд | Выполнить фотофиксацию до закрытия последующими работами. | Кровля, секция 3 | 2026-06-16 | in_progress | В работе | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
513bef76-6bcd-44ee-a00d-8f541f08c64e | 220b9963-c6ad-4b43-b662-4c089bf75cbc | ПР-2026-012 | sidorova | Сидорова А.А. | Реконструкция ПС-220 | АО Генподряд | Проверить соответствие фактической трассировки проекту. | Блок Б, технический этаж | 2026-06-16 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
e8d3f552-42d7-4506-8070-ffbd21aa9c4c | 5a426d97-d131-4eca-8dae-6e32f0db3cc7 | ПР-2026-010 | sidorova | Сидорова А.А. | БЦ Горизонт | АО МеталлКаркас | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | Фасад, южная сторона | 2026-06-17 | done | Выполнено | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
723cf359-1205-4656-af9b-01797d46392f | a8746c70-8870-4b70-9680-3ae66bdc28ff | ПР-2026-011 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | АО МеталлКаркас | Оформить общий журнал работ за отчетный период. | ИТП, помещение 014 | 2026-06-19 | in_progress | В работе | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
b75dd6a9-b017-4f9d-80f0-5dd49ba93508 | 5a426d97-d131-4eca-8dae-6e32f0db3cc7 | ПР-2026-010 | sidorova | Сидорова А.А. | БЦ Горизонт | АО МеталлКаркас | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | ИТП, помещение 014 | 2026-06-20 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:02 | substitute | Замещающий специалист
755dbb95-be78-4498-94f5-fb082f82d7f3 | a8746c70-8870-4b70-9680-3ae66bdc28ff | ПР-2026-011 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | АО МеталлКаркас | Выполнить фотофиксацию до закрытия последующими работами. | Блок Б, технический этаж | 2026-06-21 | in_progress | В работе | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
ca47a0c2-fdde-4d17-acb6-c39b448f8730 | a8746c70-8870-4b70-9680-3ae66bdc28ff | ПР-2026-011 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | АО МеталлКаркас | Предоставить паспорта и сертификаты на примененные материалы. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-06-22 | in_progress | В работе | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
cb6b580b-c7b5-49dc-92f5-b330d8cb053a | 5a426d97-d131-4eca-8dae-6e32f0db3cc7 | ПР-2026-010 | sidorova | Сидорова А.А. | БЦ Горизонт | АО МеталлКаркас | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | Кровля, секция 3 | 2026-06-23 | not_started | Не начато | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
7a82bbe4-a416-402d-8ce4-394641a9498a | a8746c70-8870-4b70-9680-3ae66bdc28ff | ПР-2026-011 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | АО МеталлКаркас | Предоставить паспорта и сертификаты на примененные материалы. | Фасад, южная сторона | 2026-06-25 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
adb548c7-6b88-40a1-9d45-6946cc4ce5e5 | a8746c70-8870-4b70-9680-3ae66bdc28ff | ПР-2026-011 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | АО МеталлКаркас | Выполнить фотофиксацию до закрытия последующими работами. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-06-25 | not_started | Не начато | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
9065f8e5-7589-47c8-812e-9487ea38a064 | 5a426d97-d131-4eca-8dae-6e32f0db3cc7 | ПР-2026-010 | sidorova | Сидорова А.А. | БЦ Горизонт | АО МеталлКаркас | Оформить общий журнал работ за отчетный период. | ИТП, помещение 014 | 2026-06-27 | accepted | Принято | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
a6afdfde-9e02-43bc-85af-c777f31e6966 | a8746c70-8870-4b70-9680-3ae66bdc28ff | ПР-2026-011 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | АО МеталлКаркас | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-06-27 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
8d7add0c-cf08-4e6e-b039-fbed6e89f94e | 5a426d97-d131-4eca-8dae-6e32f0db3cc7 | ПР-2026-010 | sidorova | Сидорова А.А. | БЦ Горизонт | АО МеталлКаркас | Проверить соответствие фактической трассировки проекту. | Кровля, секция 3 | 2026-06-28 | done | Выполнено | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
b0485d90-b540-444e-9fa6-95cfb369bc84 | a8746c70-8870-4b70-9680-3ae66bdc28ff | ПР-2026-011 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | АО МеталлКаркас | Восстановить защитный слой бетона в зоне дефекта. | Паркинг, зона P2 | 2026-06-28 | not_started | Не начато |  | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
432e94aa-c549-4565-9a8e-48b8b5a844f6 | 5a426d97-d131-4eca-8dae-6e32f0db3cc7 | ПР-2026-010 | sidorova | Сидорова А.А. | БЦ Горизонт | АО МеталлКаркас | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | ИТП, помещение 014 | 2026-07-02 | done | Выполнено | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
fe962248-4a5c-4d3e-a24d-71d46cb8d993 | a8746c70-8870-4b70-9680-3ae66bdc28ff | ПР-2026-011 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | АО МеталлКаркас | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | ИТП, помещение 014 | 2026-07-03 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
3dc15d33-c57e-4ef3-8363-9b80e832fdef | a8746c70-8870-4b70-9680-3ae66bdc28ff | ПР-2026-011 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | АО МеталлКаркас | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-07-03 | accepted | Принято | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
3ac9561b-a330-498e-bd9c-d02e1991948a | a8746c70-8870-4b70-9680-3ae66bdc28ff | ПР-2026-011 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | АО МеталлКаркас | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-07-06 | done | Выполнено | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
2d4c9ca0-b74a-41fc-9c98-8f6f6584650b | a8746c70-8870-4b70-9680-3ae66bdc28ff | ПР-2026-011 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | АО МеталлКаркас | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | ИТП, помещение 014 | 2026-07-06 | accepted | Принято | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
1182132c-6710-4bc6-abd5-979554ade2c6 | a8746c70-8870-4b70-9680-3ae66bdc28ff | ПР-2026-011 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | АО МеталлКаркас | Оформить общий журнал работ за отчетный период. | Блок Б, технический этаж | 2026-07-08 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
e1bcf8ef-2da0-4a93-b14c-560c4d784fdb | a8746c70-8870-4b70-9680-3ae66bdc28ff | ПР-2026-011 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | АО МеталлКаркас | Проверить соответствие фактической трассировки проекту. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-07-09 | in_progress | В работе |  | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
54eafe4f-b68a-4707-a5fa-46e18077d39b | a8746c70-8870-4b70-9680-3ae66bdc28ff | ПР-2026-011 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | АО МеталлКаркас | Выполнить фотофиксацию до закрытия последующими работами. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-07-10 | not_started | Не начато |  | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
4e1c502f-ff07-4ae3-930a-7d7a1b765bf3 | a8746c70-8870-4b70-9680-3ae66bdc28ff | ПР-2026-011 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | АО МеталлКаркас | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-07-11 | done | Выполнено |  | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
4c1b9b58-03f3-47e9-9025-535f60123038 | a8746c70-8870-4b70-9680-3ae66bdc28ff | ПР-2026-011 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | АО МеталлКаркас | Проверить соответствие фактической трассировки проекту. | Кровля, секция 3 | 2026-07-12 | in_progress | В работе | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.
6c03acdf-c2f5-4971-9325-440e9f68e239 | a8746c70-8870-4b70-9680-3ae66bdc28ff | ПР-2026-011 | sidorova | Сидорова А.А. | Производственный корпус N3 | АО МеталлКаркас | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | Кровля, секция 3 | 2026-07-13 | not_started | Не начато |  | False | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Сидорова А.А.