## Prescriptions
id | owner_slug | owner_name | number | project | contractor | subject | issued_date | status | percent | remarks_total | remarks_done | due_date | nearest_due_date | overdue_count | created_at | created_by_kind | created_by_name | updated_at | updated_by_kind | updated_by_name | attachment_folder
408c3b44-ceca-4dc9-9d54-911c11c77baf | smirnov | Смирнов С.С. | ПР-2026-015 | Производственный корпус N3 | ООО ИнжСети | Замечания по качеству отделочных работ | 2026-05-30 | Исполняется (29%) | 29 | 17 | 5 | 2026-08-03 | 2026-06-12 | 0 | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | attachments\ПР-2026-015_408c3b44
bc9ac12e-fa8e-4324-86a5-a03beaf6b025 | smirnov | Смирнов С.С. | ПР-2026-014 | Логистический центр Восток | АО МеталлКаркас | Недостатки исполнительной документации | 2026-05-30 | Исполняется (36%) | 36 | 25 | 9 | 2026-08-02 | 2026-06-12 | 0 | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | attachments\ПР-2026-014_bc9ac12e
0d017919-1321-47dd-8f4e-a579e636ac07 | smirnov | Смирнов С.С. | ПР-2026-016 | БЦ Горизонт | ООО СтройМонтаж | Недостатки исполнительной документации | 2026-04-14 | Исполняется (70%) | 70 | 10 | 7 | 2026-06-18 | 2026-05-26 | 1 | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | attachments\ПР-2026-016_0d017919
9d28d626-f6c1-4334-9476-70bc24ef323d | smirnov | Смирнов С.С. | ПР-2026-013 | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Недостатки исполнительной документации | 2026-04-12 | Исполняется (25%) | 25 | 36 | 9 | 2026-06-10 | 2026-04-19 | 22 | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:00 | owner | Смирнов С.С. | attachments\ПР-2026-013_9d28d626

## Remarks
id | prescription_id | prescription_number | owner_slug | owner_name | project | contractor | description | location | due_date | status | status_label | note | is_overdue | created_at | created_by_kind | created_by_name | updated_at | updated_by_kind | updated_by_name
ca7fcac4-c2a7-4f8f-84c8-924f05cdedee | 9d28d626-f6c1-4334-9476-70bc24ef323d | ПР-2026-013 | smirnov | Смирнов С.С. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Восстановить защитный слой бетона в зоне дефекта. | Кровля, секция 3 | 2026-04-19 | in_progress | В работе | Ожидается комплект исполнительной документации. | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
a1098e50-6ade-4897-b183-8acf32c02467 | 9d28d626-f6c1-4334-9476-70bc24ef323d | ПР-2026-013 | smirnov | Смирнов С.С. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | ИТП, помещение 014 | 2026-04-21 | done | Выполнено | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
31cd8de9-5cc6-40fd-8296-3e05661e0869 | 9d28d626-f6c1-4334-9476-70bc24ef323d | ПР-2026-013 | smirnov | Смирнов С.С. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Выполнить фотофиксацию до закрытия последующими работами. | Кровля, секция 3 | 2026-04-22 | in_progress | В работе |  | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
5db428ff-144a-4770-b1ac-d911bfc5ca63 | 9d28d626-f6c1-4334-9476-70bc24ef323d | ПР-2026-013 | smirnov | Смирнов С.С. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Восстановить защитный слой бетона в зоне дефекта. | Блок Б, технический этаж | 2026-04-22 | accepted | Принято | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
2c270374-924b-4003-8f4d-848de53a1b7e | 9d28d626-f6c1-4334-9476-70bc24ef323d | ПР-2026-013 | smirnov | Смирнов С.С. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Проверить соответствие фактической трассировки проекту. | Блок Б, технический этаж | 2026-04-23 | in_progress | В работе |  | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
dcd4935c-e8ab-47cf-b328-4b6e9d871a2d | 9d28d626-f6c1-4334-9476-70bc24ef323d | ПР-2026-013 | smirnov | Смирнов С.С. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | Кровля, секция 3 | 2026-04-24 | in_progress | В работе |  | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
9f9b12b9-83af-44aa-b763-b7ce83ad2266 | 0d017919-1321-47dd-8f4e-a579e636ac07 | ПР-2026-016 | smirnov | Смирнов С.С. | БЦ Горизонт | ООО СтройМонтаж | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | Блок Б, технический этаж | 2026-04-25 | done | Выполнено | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
81c05521-20c3-4e4b-bcb4-2b7ccae493b1 | 0d017919-1321-47dd-8f4e-a579e636ac07 | ПР-2026-016 | smirnov | Смирнов С.С. | БЦ Горизонт | ООО СтройМонтаж | Устранить отклонение от проектной отметки. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-04-26 | done | Выполнено | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
c32e813d-7d70-4435-b66f-c2e4752c0755 | 9d28d626-f6c1-4334-9476-70bc24ef323d | ПР-2026-013 | smirnov | Смирнов С.С. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | Паркинг, зона P2 | 2026-04-27 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
e96a2d14-9ca2-4892-8973-4aa4e759826e | 9d28d626-f6c1-4334-9476-70bc24ef323d | ПР-2026-013 | smirnov | Смирнов С.С. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Оформить общий журнал работ за отчетный период. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-04-29 | accepted | Принято | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
d6d5535b-8687-4a1c-a854-9afba1934eb8 | 9d28d626-f6c1-4334-9476-70bc24ef323d | ПР-2026-013 | smirnov | Смирнов С.С. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Предоставить паспорта и сертификаты на примененные материалы. | Кровля, секция 3 | 2026-05-02 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
59c318f1-49f4-4cbb-9df0-1ef40ce57679 | 0d017919-1321-47dd-8f4e-a579e636ac07 | ПР-2026-016 | smirnov | Смирнов С.С. | БЦ Горизонт | ООО СтройМонтаж | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | Фасад, южная сторона | 2026-05-02 | accepted | Принято | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
8346c916-3c37-4a29-90e1-08afa57c3e12 | 9d28d626-f6c1-4334-9476-70bc24ef323d | ПР-2026-013 | smirnov | Смирнов С.С. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | Паркинг, зона P2 | 2026-05-03 | not_started | Не начато |  | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
580a1fab-d5ae-4a94-9f30-d0bb85d11d83 | 9d28d626-f6c1-4334-9476-70bc24ef323d | ПР-2026-013 | smirnov | Смирнов С.С. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | Фасад, южная сторона | 2026-05-03 | in_progress | В работе |  | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
ed544cb2-81f1-47ec-990f-5ee3ee2e5aed | 9d28d626-f6c1-4334-9476-70bc24ef323d | ПР-2026-013 | smirnov | Смирнов С.С. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Обеспечить уборку зоны работ перед повторным осмотром. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-05-06 | not_started | Не начато |  | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
09e0cf07-a282-4dfb-9c98-252cb64571c5 | 9d28d626-f6c1-4334-9476-70bc24ef323d | ПР-2026-013 | smirnov | Смирнов С.С. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | Фасад, южная сторона | 2026-05-06 | not_started | Не начато | Требуется повторная проверка на площадке. | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
53fdc5ed-2287-49b8-83dd-7a698969f6e3 | 9d28d626-f6c1-4334-9476-70bc24ef323d | ПР-2026-013 | smirnov | Смирнов С.С. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | Паркинг, зона P2 | 2026-05-08 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:02 | substitute | Замещающий специалист
e476c093-0165-4a3b-b9cb-f78611e290b3 | 9d28d626-f6c1-4334-9476-70bc24ef323d | ПР-2026-013 | smirnov | Смирнов С.С. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | Паркинг, зона P2 | 2026-05-09 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:02 | substitute | Руководитель стройконтроля
40e278fd-63bb-41ad-9444-6bbec039c0e4 | 9d28d626-f6c1-4334-9476-70bc24ef323d | ПР-2026-013 | smirnov | Смирнов С.С. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Предоставить паспорта и сертификаты на примененные материалы. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-05-12 | accepted | Принято | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
ba004ce4-2e2f-4c3d-b2fa-7e100e6bca58 | 9d28d626-f6c1-4334-9476-70bc24ef323d | ПР-2026-013 | smirnov | Смирнов С.С. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | ИТП, помещение 014 | 2026-05-12 | in_progress | В работе | Требуется повторная проверка на площадке. | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
a83e3465-6dfe-4535-9572-099048ac0b51 | 9d28d626-f6c1-4334-9476-70bc24ef323d | ПР-2026-013 | smirnov | Смирнов С.С. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Устранить отклонение от проектной отметки. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-05-14 | in_progress | В работе | Ожидается комплект исполнительной документации. | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
f9101bcf-84c5-4a5b-87d4-07ad48ab7ba1 | 9d28d626-f6c1-4334-9476-70bc24ef323d | ПР-2026-013 | smirnov | Смирнов С.С. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Устранить отклонение от проектной отметки. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-05-14 | in_progress | В работе | Требуется повторная проверка на площадке. | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
78b206a8-9195-4d06-b8bc-b3a3e3e42bc3 | 9d28d626-f6c1-4334-9476-70bc24ef323d | ПР-2026-013 | smirnov | Смирнов С.С. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-05-15 | not_started | Не начато |  | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
ec994764-891d-4ebc-9708-6e3d08a6f024 | 9d28d626-f6c1-4334-9476-70bc24ef323d | ПР-2026-013 | smirnov | Смирнов С.С. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-05-19 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:02 | substitute | Руководитель стройконтроля
d19c2c83-0060-4e45-ab8d-297f99e7a527 | 9d28d626-f6c1-4334-9476-70bc24ef323d | ПР-2026-013 | smirnov | Смирнов С.С. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | Блок Б, технический этаж | 2026-05-19 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
e8cfaf2e-3ddb-4cff-bda5-43a011d1eec4 | 9d28d626-f6c1-4334-9476-70bc24ef323d | ПР-2026-013 | smirnov | Смирнов С.С. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Обеспечить уборку зоны работ перед повторным осмотром. | Блок Б, технический этаж | 2026-05-22 | accepted | Принято | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
ad60f6e0-e6e6-4c2f-b880-843a54855a71 | 9d28d626-f6c1-4334-9476-70bc24ef323d | ПР-2026-013 | smirnov | Смирнов С.С. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Выполнить фотофиксацию до закрытия последующими работами. | Кровля, секция 3 | 2026-05-23 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
f0dce57b-dc76-4394-af2a-5cedbc42506e | 9d28d626-f6c1-4334-9476-70bc24ef323d | ПР-2026-013 | smirnov | Смирнов С.С. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Предоставить паспорта и сертификаты на примененные материалы. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-05-24 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:02 | substitute | Замещающий специалист
96628f75-f04a-45ff-b76d-7a347ef02372 | 9d28d626-f6c1-4334-9476-70bc24ef323d | ПР-2026-013 | smirnov | Смирнов С.С. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Обеспечить уборку зоны работ перед повторным осмотром. | Паркинг, зона P2 | 2026-05-25 | done | Выполнено |  | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
83d47cc2-59ce-4861-a7ae-02be65a11c1e | 9d28d626-f6c1-4334-9476-70bc24ef323d | ПР-2026-013 | smirnov | Смирнов С.С. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Проверить соответствие фактической трассировки проекту. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-05-26 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:02 | substitute | Руководитель стройконтроля
20cd7ac2-f450-4c0e-b335-5b22b3bea9cc | 0d017919-1321-47dd-8f4e-a579e636ac07 | ПР-2026-016 | smirnov | Смирнов С.С. | БЦ Горизонт | ООО СтройМонтаж | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | Блок Б, технический этаж | 2026-05-26 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:02 | substitute | Руководитель стройконтроля
9a98079a-a752-4959-882e-5875db5a624a | 9d28d626-f6c1-4334-9476-70bc24ef323d | ПР-2026-013 | smirnov | Смирнов С.С. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Оформить общий журнал работ за отчетный период. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-05-28 | not_started | Не начато | Требуется повторная проверка на площадке. | True | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
cb9d19a7-d93f-4b47-9604-b6a4395df784 | 9d28d626-f6c1-4334-9476-70bc24ef323d | ПР-2026-013 | smirnov | Смирнов С.С. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Обеспечить уборку зоны работ перед повторным осмотром. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-05-30 | done | Выполнено | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
095077ce-16ae-4fd1-8e5f-178f756fb6d9 | 9d28d626-f6c1-4334-9476-70bc24ef323d | ПР-2026-013 | smirnov | Смирнов С.С. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | Паркинг, зона P2 | 2026-06-03 | done | Выполнено | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
a1ddd338-7a67-45ab-a48d-51da0db9be88 | 9d28d626-f6c1-4334-9476-70bc24ef323d | ПР-2026-013 | smirnov | Смирнов С.С. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Проверить соответствие фактической трассировки проекту. | Фасад, южная сторона | 2026-06-05 | done | Выполнено | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
d46b3d6c-9408-4fdc-b1cf-1e5b72519f05 | 9d28d626-f6c1-4334-9476-70bc24ef323d | ПР-2026-013 | smirnov | Смирнов С.С. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-06-05 | in_progress | В работе | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
0598979a-f634-4503-9dd1-890f65780f8a | 0d017919-1321-47dd-8f4e-a579e636ac07 | ПР-2026-016 | smirnov | Смирнов С.С. | БЦ Горизонт | ООО СтройМонтаж | Оформить общий журнал работ за отчетный период. | Блок Б, технический этаж | 2026-06-05 | done | Выполнено |  | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
0375f174-cc94-4c8e-881e-f6d3d59f67a7 | 9d28d626-f6c1-4334-9476-70bc24ef323d | ПР-2026-013 | smirnov | Смирнов С.С. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | Фасад, южная сторона | 2026-06-07 | not_started | Не начато |  | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
fce4b46f-182d-4dc5-8565-9429221434f8 | 408c3b44-ceca-4dc9-9d54-911c11c77baf | ПР-2026-015 | smirnov | Смирнов С.С. | Производственный корпус N3 | ООО ИнжСети | Проверить соответствие фактической трассировки проекту. | Кровля, секция 3 | 2026-06-08 | accepted | Принято | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:02 | substitute | Замещающий специалист
aa342bdb-233e-41ad-addd-bee866fc503a | 9d28d626-f6c1-4334-9476-70bc24ef323d | ПР-2026-013 | smirnov | Смирнов С.С. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-06-09 | in_progress | В работе |  | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
cdffb5c7-ac1f-4b74-9106-9eb9b9325191 | 0d017919-1321-47dd-8f4e-a579e636ac07 | ПР-2026-016 | smirnov | Смирнов С.С. | БЦ Горизонт | ООО СтройМонтаж | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-06-09 | accepted | Принято | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
f309832b-51f6-4b03-9c5e-0104290c4196 | 9d28d626-f6c1-4334-9476-70bc24ef323d | ПР-2026-013 | smirnov | Смирнов С.С. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | Блок Б, технический этаж | 2026-06-10 | not_started | Не начато | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
ec6bb860-8470-4025-adda-541747748eb7 | 9d28d626-f6c1-4334-9476-70bc24ef323d | ПР-2026-013 | smirnov | Смирнов С.С. | Реконструкция ПС-220 | ООО БетонПроф | Обеспечить уборку зоны работ перед повторным осмотром. | Фасад, южная сторона | 2026-06-10 | in_progress | В работе |  | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
c55d2af0-e387-418f-9530-210bba78de60 | 0d017919-1321-47dd-8f4e-a579e636ac07 | ПР-2026-016 | smirnov | Смирнов С.С. | БЦ Горизонт | ООО СтройМонтаж | Обеспечить уборку зоны работ перед повторным осмотром. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-06-10 | accepted | Принято |  | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
09f323b0-a3b7-445c-abdc-da5b0f6f1cb0 | bc9ac12e-fa8e-4324-86a5-a03beaf6b025 | ПР-2026-014 | smirnov | Смирнов С.С. | Логистический центр Восток | АО МеталлКаркас | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | Паркинг, зона P2 | 2026-06-12 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
9e445c45-b0d9-4390-a1b3-8fea164441e8 | 408c3b44-ceca-4dc9-9d54-911c11c77baf | ПР-2026-015 | smirnov | Смирнов С.С. | Производственный корпус N3 | ООО ИнжСети | Восстановить защитный слой бетона в зоне дефекта. | Кровля, секция 3 | 2026-06-12 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
3ab86882-8331-4ef9-b249-373d1f137a47 | bc9ac12e-fa8e-4324-86a5-a03beaf6b025 | ПР-2026-014 | smirnov | Смирнов С.С. | Логистический центр Восток | АО МеталлКаркас | Устранить отклонение от проектной отметки. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-06-14 | in_progress | В работе | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
66dd7863-86a0-4002-a7bb-476c2ce82da7 | bc9ac12e-fa8e-4324-86a5-a03beaf6b025 | ПР-2026-014 | smirnov | Смирнов С.С. | Логистический центр Восток | АО МеталлКаркас | Обеспечить уборку зоны работ перед повторным осмотром. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-06-15 | done | Выполнено | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
b0b86124-f426-47b7-8800-e4f4b46cabdd | 408c3b44-ceca-4dc9-9d54-911c11c77baf | ПР-2026-015 | smirnov | Смирнов С.С. | Производственный корпус N3 | ООО ИнжСети | Восстановить защитный слой бетона в зоне дефекта. | ИТП, помещение 014 | 2026-06-16 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:02 | substitute | Замещающий специалист
9e34b90d-2ad0-4c48-80ea-65beb822e688 | 408c3b44-ceca-4dc9-9d54-911c11c77baf | ПР-2026-015 | smirnov | Смирнов С.С. | Производственный корпус N3 | ООО ИнжСети | Выполнить фотофиксацию до закрытия последующими работами. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-06-16 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
40c11b4c-b975-4683-84d5-9ccb3c761763 | 0d017919-1321-47dd-8f4e-a579e636ac07 | ПР-2026-016 | smirnov | Смирнов С.С. | БЦ Горизонт | ООО СтройМонтаж | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | Фасад, южная сторона | 2026-06-16 | in_progress | В работе | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
d499d9c7-d660-45e0-b2ce-5a8d9e3c43a5 | bc9ac12e-fa8e-4324-86a5-a03beaf6b025 | ПР-2026-014 | smirnov | Смирнов С.С. | Логистический центр Восток | АО МеталлКаркас | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | Кровля, секция 3 | 2026-06-17 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
7bee9ef9-7bda-4ec1-afc7-d8623bf1efcf | 0d017919-1321-47dd-8f4e-a579e636ac07 | ПР-2026-016 | smirnov | Смирнов С.С. | БЦ Горизонт | ООО СтройМонтаж | Проверить соответствие фактической трассировки проекту. | Кровля, секция 3 | 2026-06-17 | not_started | Не начато |  | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
c8675fe6-341d-4fe7-8090-8f00d1ba3403 | 408c3b44-ceca-4dc9-9d54-911c11c77baf | ПР-2026-015 | smirnov | Смирнов С.С. | Производственный корпус N3 | ООО ИнжСети | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | Кровля, секция 3 | 2026-06-18 | done | Выполнено | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
6cc6426d-367a-4320-a43b-6f283a98f6e5 | 0d017919-1321-47dd-8f4e-a579e636ac07 | ПР-2026-016 | smirnov | Смирнов С.С. | БЦ Горизонт | ООО СтройМонтаж | Проверить соответствие фактической трассировки проекту. | Фасад, южная сторона | 2026-06-18 | accepted | Принято | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
ef2b2892-782f-4dcd-8d80-c6d66da1e238 | 408c3b44-ceca-4dc9-9d54-911c11c77baf | ПР-2026-015 | smirnov | Смирнов С.С. | Производственный корпус N3 | ООО ИнжСети | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-06-19 | in_progress | В работе |  | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
d7582664-4094-49bf-a91b-07cfca665631 | 408c3b44-ceca-4dc9-9d54-911c11c77baf | ПР-2026-015 | smirnov | Смирнов С.С. | Производственный корпус N3 | ООО ИнжСети | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | Кровля, секция 3 | 2026-06-19 | in_progress | В работе | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
729e2e1b-8cc1-4448-b39e-fdc7fbe55f5b | bc9ac12e-fa8e-4324-86a5-a03beaf6b025 | ПР-2026-014 | smirnov | Смирнов С.С. | Логистический центр Восток | АО МеталлКаркас | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-06-20 | in_progress | В работе | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
5ca8874a-b892-4cfc-a748-2454a3223c3c | 408c3b44-ceca-4dc9-9d54-911c11c77baf | ПР-2026-015 | smirnov | Смирнов С.С. | Производственный корпус N3 | ООО ИнжСети | Предоставить паспорта и сертификаты на примененные материалы. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-06-25 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:02 | substitute | Замещающий специалист
22aead6c-227e-4e49-b2f3-9d62d8b483d7 | bc9ac12e-fa8e-4324-86a5-a03beaf6b025 | ПР-2026-014 | smirnov | Смирнов С.С. | Логистический центр Восток | АО МеталлКаркас | Оформить общий журнал работ за отчетный период. | ИТП, помещение 014 | 2026-06-28 | in_progress | В работе | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
30d97234-0f57-46f5-9585-10685cf89e71 | bc9ac12e-fa8e-4324-86a5-a03beaf6b025 | ПР-2026-014 | smirnov | Смирнов С.С. | Логистический центр Восток | АО МеталлКаркас | Устранить отклонение от проектной отметки. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-06-29 | not_started | Не начато | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
1481bfe2-ffc9-437e-b54d-bbcafe262dcc | 408c3b44-ceca-4dc9-9d54-911c11c77baf | ПР-2026-015 | smirnov | Смирнов С.С. | Производственный корпус N3 | ООО ИнжСети | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | Паркинг, зона P2 | 2026-06-29 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
1763d106-581c-4cf4-adc3-b6616cfc253f | bc9ac12e-fa8e-4324-86a5-a03beaf6b025 | ПР-2026-014 | smirnov | Смирнов С.С. | Логистический центр Восток | АО МеталлКаркас | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | Фасад, южная сторона | 2026-07-03 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
715e8cc4-9030-4286-8bf1-fb8362e3a1d7 | bc9ac12e-fa8e-4324-86a5-a03beaf6b025 | ПР-2026-014 | smirnov | Смирнов С.С. | Логистический центр Восток | АО МеталлКаркас | Предоставить паспорта и сертификаты на примененные материалы. | Блок Б, технический этаж | 2026-07-03 | accepted | Принято | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
c8f548ef-b7be-450d-9172-32be2fb1925b | bc9ac12e-fa8e-4324-86a5-a03beaf6b025 | ПР-2026-014 | smirnov | Смирнов С.С. | Логистический центр Восток | АО МеталлКаркас | Устранить повреждение антикоррозионного покрытия. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-07-04 | done | Выполнено | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
d9bb8947-e303-4292-80f6-e7ac5e0b1e0d | bc9ac12e-fa8e-4324-86a5-a03beaf6b025 | ПР-2026-014 | smirnov | Смирнов С.С. | Логистический центр Восток | АО МеталлКаркас | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | Кровля, секция 3 | 2026-07-05 | not_started | Не начато | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
8c21250c-ce39-449c-aba2-2c0e8e700f2e | bc9ac12e-fa8e-4324-86a5-a03beaf6b025 | ПР-2026-014 | smirnov | Смирнов С.С. | Логистический центр Восток | АО МеталлКаркас | Выполнить фотофиксацию до закрытия последующими работами. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-07-06 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
4875cfee-4026-4ccd-b0e5-e84c00befaef | 408c3b44-ceca-4dc9-9d54-911c11c77baf | ПР-2026-015 | smirnov | Смирнов С.С. | Производственный корпус N3 | ООО ИнжСети | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | Кровля, секция 3 | 2026-07-06 | in_progress | В работе | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
b05f2385-9246-4dcb-9092-a40a9feb0500 | bc9ac12e-fa8e-4324-86a5-a03beaf6b025 | ПР-2026-014 | smirnov | Смирнов С.С. | Логистический центр Восток | АО МеталлКаркас | Оформить общий журнал работ за отчетный период. | Фасад, южная сторона | 2026-07-09 | done | Выполнено | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
974dc3b2-ae2f-49c2-ab1a-653aba32d096 | 408c3b44-ceca-4dc9-9d54-911c11c77baf | ПР-2026-015 | smirnov | Смирнов С.С. | Производственный корпус N3 | ООО ИнжСети | Передать акт освидетельствования скрытых работ. | Корпус 1, оси А-Б/1-4 | 2026-07-09 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:02 | substitute | Руководитель стройконтроля
988725a3-14c9-4cf7-8e9b-78398fa33867 | bc9ac12e-fa8e-4324-86a5-a03beaf6b025 | ПР-2026-014 | smirnov | Смирнов С.С. | Логистический центр Восток | АО МеталлКаркас | Выполнить фотофиксацию до закрытия последующими работами. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-07-11 | not_started | Не начато |  | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
361b6b91-94a4-4f83-a55d-f19f47e08995 | bc9ac12e-fa8e-4324-86a5-a03beaf6b025 | ПР-2026-014 | smirnov | Смирнов С.С. | Логистический центр Восток | АО МеталлКаркас | Выполнить фотофиксацию до закрытия последующими работами. | Кровля, секция 3 | 2026-07-12 | accepted | Принято | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
8a19524e-6300-4215-88bd-000e3cbcc96e | bc9ac12e-fa8e-4324-86a5-a03beaf6b025 | ПР-2026-014 | smirnov | Смирнов С.С. | Логистический центр Восток | АО МеталлКаркас | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | Паркинг, зона P2 | 2026-07-18 | not_started | Не начато | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
7327cfa1-3fc1-4239-8832-aecc8dc5f4bd | bc9ac12e-fa8e-4324-86a5-a03beaf6b025 | ПР-2026-014 | smirnov | Смирнов С.С. | Логистический центр Восток | АО МеталлКаркас | Выполнить фотофиксацию до закрытия последующими работами. | Блок Б, технический этаж | 2026-07-21 | not_started | Не начато |  | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
58618d83-c46f-44cd-ba75-c5e49b1b16fe | bc9ac12e-fa8e-4324-86a5-a03beaf6b025 | ПР-2026-014 | smirnov | Смирнов С.С. | Логистический центр Восток | АО МеталлКаркас | Выполнить фотофиксацию до закрытия последующими работами. | Блок Б, технический этаж | 2026-07-22 | done | Выполнено | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
450b4a81-8b26-4644-8820-6832f9a3610b | bc9ac12e-fa8e-4324-86a5-a03beaf6b025 | ПР-2026-014 | smirnov | Смирнов С.С. | Логистический центр Восток | АО МеталлКаркас | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | Кровля, секция 3 | 2026-07-22 | done | Выполнено | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:02 | substitute | Руководитель стройконтроля
03e461db-f9c7-4c0c-afa2-6d73ef7a0bca | bc9ac12e-fa8e-4324-86a5-a03beaf6b025 | ПР-2026-014 | smirnov | Смирнов С.С. | Логистический центр Восток | АО МеталлКаркас | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-07-23 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:02 | substitute | Замещающий специалист
733879e6-685c-4ca7-9688-df28522665f3 | 408c3b44-ceca-4dc9-9d54-911c11c77baf | ПР-2026-015 | smirnov | Смирнов С.С. | Производственный корпус N3 | ООО ИнжСети | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | Лестничная клетка ЛК-2 | 2026-07-24 | done | Выполнено | Требуется повторная проверка на площадке. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
65134e1e-e377-4a56-87b7-4f49b49c9bf4 | bc9ac12e-fa8e-4324-86a5-a03beaf6b025 | ПР-2026-014 | smirnov | Смирнов С.С. | Логистический центр Восток | АО МеталлКаркас | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | ИТП, помещение 014 | 2026-07-26 | accepted | Принято | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
3610456b-bc1f-445a-9955-622c56215c0c | 408c3b44-ceca-4dc9-9d54-911c11c77baf | ПР-2026-015 | smirnov | Смирнов С.С. | Производственный корпус N3 | ООО ИнжСети | Устранить отклонение от проектной отметки. | Блок Б, технический этаж | 2026-07-26 | not_started | Не начато | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
91f577ab-c7a9-4c4e-b028-07e8131c567c | 408c3b44-ceca-4dc9-9d54-911c11c77baf | ПР-2026-015 | smirnov | Смирнов С.С. | Производственный корпус N3 | ООО ИнжСети | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | Фасад, южная сторона | 2026-07-26 | accepted | Принято | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:02 | substitute | Руководитель стройконтроля
d8ee4e21-dfea-47a9-a1fb-2a9a616ede82 | 408c3b44-ceca-4dc9-9d54-911c11c77baf | ПР-2026-015 | smirnov | Смирнов С.С. | Производственный корпус N3 | ООО ИнжСети | Проверить соответствие фактической трассировки проекту. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-07-28 | accepted | Принято | Подрядчик уведомлен письмом. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
ad7fc2fe-2661-4d34-b971-f20b0e61ac52 | bc9ac12e-fa8e-4324-86a5-a03beaf6b025 | ПР-2026-014 | smirnov | Смирнов С.С. | Логистический центр Восток | АО МеталлКаркас | Предъявить участок стройконтролю до бетонирования. | Фасад, южная сторона | 2026-07-31 | accepted | Принято |  | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
6697b61e-e082-409c-84f5-3e1c74b14bc7 | bc9ac12e-fa8e-4324-86a5-a03beaf6b025 | ПР-2026-014 | smirnov | Смирнов С.С. | Логистический центр Восток | АО МеталлКаркас | Выполнить фотофиксацию до закрытия последующими работами. | ИТП, помещение 014 | 2026-08-01 | in_progress | В работе | Ожидается комплект исполнительной документации. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
61ee3664-f80b-4660-ab6e-ef93bf3c160b | bc9ac12e-fa8e-4324-86a5-a03beaf6b025 | ПР-2026-014 | smirnov | Смирнов С.С. | Логистический центр Восток | АО МеталлКаркас | Предоставить исполнительную схему с подписями ответственных лиц. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-08-01 | in_progress | В работе |  | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
07ccdbf9-6cab-41d5-b5ce-528b7f1d0aa3 | bc9ac12e-fa8e-4324-86a5-a03beaf6b025 | ПР-2026-014 | smirnov | Смирнов С.С. | Логистический центр Восток | АО МеталлКаркас | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | Кровля, секция 3 | 2026-08-02 | in_progress | В работе |  | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
024a0acc-5f66-4bfc-8a91-20a676646e9c | 408c3b44-ceca-4dc9-9d54-911c11c77baf | ПР-2026-015 | smirnov | Смирнов С.С. | Производственный корпус N3 | ООО ИнжСети | Проверить соответствие фактической трассировки проекту. | Корпус 2, отметка +6.000 | 2026-08-03 | in_progress | В работе |  | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С.
0be2bcdd-adef-45a3-8409-1d57f82bc54a | 408c3b44-ceca-4dc9-9d54-911c11c77baf | ПР-2026-015 | smirnov | Смирнов С.С. | Производственный корпус N3 | ООО ИнжСети | Согласовать корректирующее мероприятие с проектной организацией. | Паркинг, зона P2 | 2026-08-03 | in_progress | В работе | Изменено в период замещения. Требуется верификация владельцем. | False | 2026-06-05T23:09:01 | owner | Смирнов С.С. | 2026-06-05T23:09:02 | substitute | Руководитель стройконтроля